| - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THUYẾT MINH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN NAM ĐÔNG - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Nam Đông, năm 2024 |  |
| --- | --- |
| - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP - KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 - HUYỆN NAM ĐÔNG - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ |  |
| Ngày ..... tháng ..... năm 2024 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | Ngày ..... tháng ..... năm 2024 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÔNG |

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ	1

1. Mục tiêu:	2

2. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu	2

3. Cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất	2

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI	5

1.1. Điều kiện tự nhiên	5

1.1.1. Vị trí địa lý	5

1.1.2. Địa hình địa mạo	5

1.1.3. Khí hậu	6

1.1.4. Thủy văn	6

1.2. Các nguồn tài nguyên	7

1.2.1. Tài nguyên đất	7

1.2.2. Tài nguyên nước	9

1.2.3. Tài nguyên rừng	10

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản	10

1.3. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội năm 2023	10

1.3.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế	10

1.3.3. Lĩnh vực văn hóa – xã hội	13

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC	15

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến ngày 31/12/2023	15

2.1.1. Đất nông nghiệp	17

2.1.2 Đất phi nông nghiệp	18

2.2. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước	21

2.2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước theo số lượng công trình đã và đang thực hiện	24

2.2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước theo diện tích công trình đã thực hiện (kể cả các công trình, dự án đang thực hiện)	27

2.2.3. Về công bố quy hoạch, kế hoạch	30

2.3. Đánh giá những tồn tại và các nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước	30

2.3.1.Những thuận lợi	30

2.3.2. Những tồn tại	30

2.3.3. Bài học kinh nghiệm	31

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024	32

3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024	32

3.1.1. Mục tiêu	32

3.1.2 Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024	32

3.2. Đánh giá sự phù hợp các chỉ tiêu sử dụng đất trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất so với kế hoạch sử dụng đất năm 2023	32

3.1.1. Đất nông nghiệp	34

3.1.2. Đất phi nông nghiệp	35

3.1.3 Đất chưa sử dụng	40

3.3. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực	40

3.3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với kinh tế - xã hội của huyện nay chuyển tiếp sang thực hiện	40

3.3.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân	40

3.4. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất	42

3.4.1. Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2024	42

3.4.2. Phân tích chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp	44

3.4.3. Phân tích chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp	45

3.4.4. Phân tích chỉ tiêu đất chưa sử dụng	49

3.5. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch	49

3.6. Diện tích đất cần thu hồi trong năm thực hiện kế hoạch:	50

3.7. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng	52

3.8. Danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch (bao gồm các công trình, dự án của kế hoạch sử dụng đất cấp trên phân bổ và các công trình, dự án của cấp lập kế hoạch)	54

3.9. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất	54

3.9.1. Căn cứ pháp lý hình thành các nguồn thu, chi tài chính từ đất	54

3.9.2. Dự tính các nguồn thu, chi từ đất	55

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024	56

4.1. Giải pháp về tuyên truyền	56

4.2. Các giải pháp về nguồn nhân lực, vốn đầu tư	56

4.3. Giải pháp về chính sách	57

4.4. Giải pháp về khoa học công nghệ để bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ môi trường	57

4.5. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện	57

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	59

I. KẾT LUẬN	59

II. KIẾN NGHỊ	59

HỆ THỐNG BIỂU SỐ LIỆU TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ	60

ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Luật Đất đai năm 2013 tại Mục 4, điều 22 quy định: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Việc quy định nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất trong năm của các ngành, lĩnh vực, của các cấp, phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Ngoài ra, Luật còn quy định trong nội dung Kế hoạch sử dụng đất phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh nhằm tạo sự bình đẳng hơn, công bằng hơn trong sử dụng đất nói chung, trong vấn đề hưởng lợi từ quy hoạch sử dụng đất đem lại nói riêng.

Để đảm bảo sự phù hợp với các quy định mới về việc lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Công văn số 350/STNMT-QLĐĐ ngày 26/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn trình tự thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn Tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng ban liên quan, phối hợp cùng đơn vị tư vấn Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Đông - tỉnh Thừa Thiên Huế” để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.

Sản phẩm Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Đông được lập thành 4 bộ hồ sơ (in trên giấy và dạng số), mỗi bộ gồm có:

1- Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế;

3- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ 1/25.000;

Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông được giao nộp và lưu trữ, công bố tại:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Đông.

1. Mục tiêu:

- Đánh giá đầy đủ hiện trạng sử dụng đất năm 2023 và phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện Nam Đông cũng như chỉ tiêu phân bổ kế hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Nam Đông đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và điều chỉnh quy hoạch dụng đất đến năm 2024 của huyện Nam Đông cũng như chỉ tiêu phân bổ kế hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm kế hoạch 2024 đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

- Là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng,... phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương trong năm 2024;

- Làm cơ sở để UBND huyện Nam Đông cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2024.

2. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

Nghiên cứu lập kế hoạch sử dụng đất toàn huyện Nam Đông với diện tích 64.782,12 ha bao gồm 03 nhóm đất chính: nhóm đất nông nghiệp; nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng.

3. Cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất

3.1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 11/2021/TTP-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sữa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Quyết định số 2028/QĐ-BTNMT ngày 22/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư 09/2021/TTP-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sữa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Công văn số 350/STNMT-QLĐĐ ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v hướng dẫn trình tự thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh;

- Công văn số 5348/STNMT-QLĐĐ ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc triển khai lập kế hoạch sự dụng đất năm 2024 cấp huyện và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;

- Công văn số 2032/STNMT-QLĐĐ ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ;

- Công văn số 5234/STNMT-QLĐĐ ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Sở tài nguyên và Môi trường v/v hướng dẫn về trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về trồng trọt quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ;

3.2. Cơ sở thực tiễn, thông tin và bản đồ

- Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 15/03/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông;

- Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nam Đông.

- Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 20/04/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

- Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 22/09/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

- Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 16/06/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 7/12/2023 về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024.

- Báo cáo số 565/BC-UBND ngày 11/12/2023 của huyện Nam Đông về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Kết quả thực hiện các chương trình, dự án, các nghiên cứu của Trung ương và địa phương có liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn huyện;

- Kết quả thống kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2022;

- Các văn bản pháp lý liên quan đến xét duyệt, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện Nam Đông.

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

1.1. Điều kiện tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý

Nam Đông là huyện miền núi nằm về phía Tây - Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế, có thị trấn Khe Tre là trung tâm huyện lỵ, cách thành phố Huế 50 km. Toàn huyện có 9 xã và 01 thị trấn. Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 64.782,12 ha chiếm 12,82% diện tích tự nhiên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế; gồm 9 xã và thị trấn Khe Tre.

- Phía Đông giáp huyện Phú Lộc;

- Phía Tây giáp huyện A Lưới;

- Phía Nam giáp tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng;

- Phía Bắc giáp thị xã Hương Thủy.

Nam Đông có vị trí địa lý khá thuận lợi. Huyện sẽ nằm trên tuyến đường cao tốc từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến Túy Loan (thành phố Đà Nẵng). Xét về vị trí địa lý, huyện có một số thuận lợi nhất định trong giao lưu kinh tế với các thành phố lớn ở vùng duyên hải miền Trung, nhưng do hệ thống giao thông hiện nay chưa phát triển, nên lợi thế này còn ở dạng tiềm năng là chủ yếu.

Ngoài ra, Nam Đông có vị trí quan trọng trong chiến lược phòng thủ của tỉnh Thừa Thiên Huế và của khu vực miền Trung. Xã Thượng Quảng và khu hang Dơi đã từng là căn cứ địa cách mạng của Tỉnh ủy Thừa Thiên trong thời kỳ kháng chiến.

1.1.2. Địa hình địa mạo

Địa hình huyện Nam Đông thấp dần từ Nam xuống Bắc, có độ cao tuyệt đối thấp nhất 40 m. Độ cao tuyệt đối cao nhất 1.712 m là đỉnh núi Mang. Hầu hết diện tích đất đai thuộc thượng nguồn lưu vực sông Tả Trạch, có địa hình thung lũng được tạo bởi các dãy núi: Truồi, Bạch Mã, núi Mang, A Ring, và một phần thượng nguồn sông Hữu Trạch. Ven các sông là những bãi bồi tương đối bằng phẳng tập trung ở thung lũng Nam Đông, có độ dốc từ 50 - 250, ở độ cao >80 m thường có độ dốc lớn và rừng tự nhiên.

Là huyện miền núi có địa hình phức tạp, gần 100% diện tích lãnh thổ là núi đồi còn lại rất ít bãi bồi ven sông suối. Có thể chia địa hình ra các miền như sau:

* Miền núi cao (từ 700 m trở lên):

Núi cao chủ yếu tập trung phía tây Tây Bắc - Tây Nam của huyện, đây chính là các đỉnh của dãy Trường Sơn và là nơi phân chia khí hậu giữa các miền. Phần lớn các dãy núi cao đều chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, tạo nên bức thành chắn gió mùa đông và mùa hè. Các dãy núi này dốc về phía Đông và thoải về phía Tây. Núi được cấu tạo từ đá Granit và các đá khó phân hủy khác, có độ dốc lớn nhưng tầng đất khá dày. Miền núi cao là nơi bắt nguồn các sông lớn trong tỉnh như Tả Trạch, Hữu Trạch thuộc hệ thống Sông Hương và do sự sụt lún trước đây đã tạo ra một số hang động trong vùng.

* Miền gò đồi và núi thấp:

Là vùng nối tiếp giữa miền núi cao và đồi gò. Vùng núi thấp tập trung hai phía sông Tả Trạch. Phía Đông là núi Bạch Mã, địa hình tương đối hiểm trở, đất dốc cao. Giữa miền núi thấp có các cao nguyên và thung lũng như: cao nguyên nông trường Nam Đông, thung lũng xã Hương Phú, Hương Xuân, Hương Sơn. Ở các nơi này đất đai tương đối phì nhiêu nên dân cư khá đông, sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi hơn nơi khác.

Vùng đồi, nơi tiếp giáp vùng núi thấp là vùng có độ cao từ 100-150m đến dưới 200 m, chiều rộng của vùng tương đối hẹp trung bình 2 km. Vùng gò đồi ở đây xen lẫn giữa vùng núi thấp, bị chia cắt mạnh, đất được hình thành từ đá phiến thạch, granit, có ít phù sa cổ và phù sa ven sông suối. Các loại đất này hiện nay được sử dụng trồng cây hoa màu lương thực, cây công nghiệp, chăn nuôi và trồng rừng. Vùng gò đồi có độ nghiêng và độ dốc khá lớn, độ cao tuy có giảm song vẫn cao thường dưới 100 m.

1.1.3. Khí hậu

Khí hậu: Nam Đông nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ bình quân hàng năm 25,60C, bằng nhiệt độ trung bình của tỉnh (24,90C).

Lượng mưa bình quân hàng năm khoảng 3.271 mm, cao hơn nhiều so với lượng mưa bình quân chung của toàn tỉnh Thừa Thiên Huế (2.687,4 mm).

Độ ẩm tương đối là 86,5% bằng mức trung bình của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số giờ nắng trung bình 144,66 giờ/tháng.

Số ngày mưa trung bình từ 180-220 ngày/năm.

Mùa mưa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, lượng mưa phân bố không đều, tập trung vào các tháng 10, 11, 12, nên thường gây ra lũ, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Nhìn chung, khí hậu thời tiết của huyện thích hợp cho phát triển lâm nghiệp, cây công nghiệp và một số cây ăn quả nhiệt đới.

1.1.4. Thủy văn

Trên địa bàn huyện có nhiều sông suối chảy qua. Đáng kể nhất là sông Tả Trạch và sông Hữu Trạch, là những sông đầu nguồn của sông Hương. Tả Trạch là nhánh sông chính của sông Hương bắt nguồn từ vùng núi trung bình huyện Nam Đông với độ cao tuyệt đối 900m. Thượng nguồn sông Hữu Trạch bắt nguồn từ nơi có độ cao khoảng 500m ở vùng núi thấp phía Đông A Lưới - Nam Đông, chảy theo hướng Nam Bắc cho đến Bình Điền, từ Bình Điền sông đổi sang hướng Tây Nam - Đông Bắc và cuối cùng hội nhập với sông Tả Trạch ở ngã ba Tuần, nhập vào Sông Hương.

Do lượng mưa lớn trong năm, cùng với hệ thống sông suối tương đối dày, nên nguồn nước mặt khá dồi dào. Nguồn tài nguyên nước mặt của huyện được tích tụ chủ yếu trong các hồ chứa tự nhiên, nhân tạo và sông suối trên địa bàn. Sắp tới, khi các hồ thủy điện Thượng Nhật và Thượng Lộ được xây dựng và đưa vào tích nước, sử dụng, trữ lượng nước mặt sẽ tăng lên, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Ngoài ra, nguồn tài nguyên nước mặt của huyện cũng được bổ sung từ nguồn nước của các hồ thủy lợi, chủ yếu là hồ Tả Trạch.

1.2. Các nguồn tài nguyên

1.2.1. Tài nguyên đất

Toàn huyện có tổng diện tích tự nhiên là 64.782,12 ha. Trong đó:

a. Đất nâu vàng phát triển trên đá gabro (Fu*):

Đất loại này được phân bố tập trung ở phía Bắc của huyện, chủ yếu là xã Hương Phú, diện tích 273,2 ha, chiếm 0,42% tổng diện tích toàn huyện. So với các loại đất khác trong huyện, loại đất này có diện tích tương đối ít, nhưng do hình thành từ một loại đá dễ phong hóa nên đất có tầng dày chiếm khá nhiều. Đất có màu nâu vàng và ở tầng đất mặt có màu xám hơn do tích lũy của mùn. Vì xa nơi ở của dân, nên vẫn còn diện tích đất để hoang hóa, các cây bụi và rừng tái sinh phát triển tốt.

Tuy loại đất này chiếm diện tích ít so với các loại đất khác, nhưng đất có độ phì khá và đất tầng dày chiếm tương đối nhiều. Vì vậy loại đất này nên sử dụng trồng các loại cây như cao su, cây ăn quả. Do đó cần chú trọng bảo vệ đất bằng cách trồng xen các loại cây khác như: cây đậu đỗ và lúa ngô vào giữa các hàng cây lâu năm trong những năm đầu. Đối với những nơi có tầng đất mỏng, nơi gần khu dân cư nên trồng dứa, chè, khoai sắn và những nơi xa dân cư nên bảo vệ cây rừng sẵn có.

b. Đất nâu vàng trên đá điorit (Fu):

Loại đất này được phân bố tập trung vào các xã: Hương Sơn, Hương Xuân, Hương Hữu và một phần ở xã Thượng Nhật. Có diện tích 4.703,00 ha chiếm 7,26% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện, đất được hình thành trên loại đá thuộc nhóm macma trung tính, đá dễ phong hóa. Vì vậy đất có tầng sâu khá nhiều, màu sắc của đất phổ biến là màu nâu đỏ, nâu vàng. Khai hoang, cải tạo đất để trồng các cây như: chè, cao su, một số cây ăn quả và cây lương thực khác.

Loại đất này chiếm diện tích khá lớn và tập trung vào một số xã gần thị trấn và gần đường giao thông. Đất tốt và có tầng dày khá, kết cấu viên, vì vậy đối với loại đất này cần phải được tận dụng, tránh sử dụng lãng phí. Những nơi có tầng đất sâu nên trồng các cây lâu năm như cao su, cây ăn quả và nơi có độ sâu nông hơn trồng các cây như: chè, dứa. Đặc biệt phát triển các cây đậu hoàng đáo và các cây đậu đỗ khác vừa tăng thu nhập vừa bảo vệ đất.

c. Đất vàng đỏ trên đá granit (Fa):

Loại đất này có diện tích 7.643,6 ha, chiếm 11,79% so với tổng diện tích đất của huyện, được phân bổ chủ yếu ở phía Bắc thuộc các xã Hương Phú và một phần nhỏ ở xã Hương Sơn. Đất được hình thành từ một loại đá thuộc nhóm Macma axit nên có màu xám trắng, thành phần có nhiều thạch anh nên màu sắc của đất nhạt hơn so với đất trên đá gabro, điorit trong vùng. Đất có độ dốc cao và nhiều nơi thuộc đất tầng mỏng. Vì vậy đất sử dụng vào nông nghiệp rất ít, chủ yếu là khoanh nuôi và tái sinh rừng.

Nhìn chung loại đất này có độ dốc lớn, thảm thực vật phần lớn bị phá và đất có thành phần cơ giới nhẹ. Đất tầng mỏng chiếm phần lớn và phân bố ở xa dân cư nên hướng sử dụng loại đất này là khoanh nuôi và tái sinh rừng.

d. Đất vàng đỏ trên đá phiến thạch sét (Fs):

Loại đất này chiếm tỷ lệ khá lớn ở huyện, tập trung các xã như Thượng Quảng, Thượng Long, Thượng Lộ với diện tích 48.336,52 ha chiếm 74,3% so với tổng diện tích của toàn huyện. Đất có màu vàng đỏ, thịt nhẹ, do thảm thực vật bị tàn phá trong chiến tranh và sau này tiếp tục khai thác rừng, thêm vào đó độ dốc núi đồi cao và mưa nhiều nên đất bị xói mòn mạnh, nhiều nơi để lại tầng đất mỏng.

Diện tích của loại đất này chiếm rất lớn so với các loại đất khác trong huyện, đất có độ phì tương đối khá. Đất có độ dốc lớn nên thường phân bố xa dân cư, khi sử dụng đối với những nơi đất có tầng dày trồng các loại cây lâu năm như: cao su, cây ăn quả. Trong những năm đầu mới khai thác để bảo vệ đất, giữa các hàng cây lâu năm trồng các cây họ đậu và các cây lúa ngô. Vì đất có độ dốc lớn, nên khi thiết kế cần chú ý bố trí các băng cây để chống xói mòn và chống gió, giữ ẩm cho đất. Nơi có tầng đất mỏng dốc ít, nếu gần vùng dân cư có thể trồng các cây như: chè, dứa, sắn khoai, đậu đỗ.

e. Đất xám trên phù sa cổ (Fp):

Loại đất này với diện tích 683 ha chiếm 1,05% tổng diện tích của huyện, phân bố ở các xã Thượng Quảng, Thượng Long. Địa hình toàn vùng là bãi bằng, gặp nhiều cuội, loại đất này có màu xám nhạt, ở tầng sâu có màu nhạt hơn. Ở xã Thượng Quảng có thể cải tạo để trồng lúa nước và ở xã Thượng Long có thể cải tạo để trồng một số cây hoa màu. Tuy nhiên đối với nhóm đất này khi sử dụng cần chú ý bón vôi và phân các loại.

f. Đất nâu vàng trên phù sa cổ (X):

Loại đất này được phân bố ở bậc thềm cao, ven sông suối ở xã Hương Phú, Thượng Nhật, có diện tích 383,8 ha, chiếm 0,59% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Đất có màu nâu vàng, các cuội với kích thước to nhỏ khác nhau xuất hiện khá nhiều trên vùng đất này.

Loại đất này hiện nay có nơi dùng làm đất thổ cư, có nơi đang trồng các cây như chè, dứa, mít. Diện tích đất tuy không lớn, nhưng vì có độ phì khá nên cần tận dụng vào sản xuất. Những nơi có độ sâu khá nên trồng các cây lâu năm như cây ăn quả. Nơi có tầng mỏng trồng các cây hoa màu và để bảo vệ đất thường xuyên cần trồng các loại cây che phủ.

g. Đất phù sa không được bồi (P):

Phân bố ở bậc thềm thấp, những bậc thềm này cao hơn so với loại đất được bồi hàng năm, phân bố ven theo hai bên bờ khe suối, có diện tích 1.027,8 ha, chiếm 1,58% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Hầu hết diện tích đã được sử dụng trồng các cây hoa màu như ngô, khoai, sắn, lạc. Đất có thành phần cơ giới từ cát pha đến thịt nhẹ.

Do phân bố gần khe suối nên rất thuận lợi cho việc xây dựng các công trình thuận lợi. Đất có địa hình phẳng và có tầng đất dày, vì vậy loại đất này cần được tận dụng vào sản xuất nông nghiệp để tăng thu nhập. Đất này nên dùng để trồng các cây ăn quả, đậu đỗ các loại và đặc biệt chú ý xen canh gối vụ. Do tính chất chua và nghèo dinh dưỡng nên cần chú ý bón vôi và bón thêm phân hữu cơ, vô cơ trong quá trình sử dụng.

h. Đất phù sa được bồi (Py):

Được phân bố sát hai bên bờ suối của các xã Hương Xuân, Hương Hữu, Thượng Quảng, với diện tích 1.288 ha, chiếm 1,98% tổng diện tích tự nhiên của huyện.Đất được khai phá và đưa vào trồng các cây như: lúa, ngô, khoai, đậu đỗ. Loại đất này có thành phần cơ giới thịt nhẹ và cát pha, rất thích hợp cho các cây hoa màu và các loại rau.

Cần tận dụng diện tích loại đất này ở những nơi chủ động được nước tưới nên dùng vào việc trồng lúa. Ở những nơi cao dùng trồng ngô, lạc và các loại đậu đỗ khác. Đặc biệt là các loại rau xanh có khả năng phát triển tốt. Trong quá trình sử dụng cần chú ý bón thêm phân chuồng và phân vô cơ cho đất để tăng hiệu quả sử dụng.

Tóm lại, tài nguyên đất của huyện khá đa dạng thích hợp với nhiều loại cây trồng, tuy nhiên do tính chất đa dạng đó đã tạo cho sự canh tác phân tán manh mún, điều kiện cơ giới hóa, thủy lợi hoá gặp khó khăn. Sự canh tác không đúng quy trình làm độ phì bị giảm kiệt, hiện tượng xói mòn trơ sỏi đá xảy ra càng lớn, đòi hỏi phải có những biện pháp khắc phục kịp thời nhằm bảo vệ tài nguyên đất đai của vùng tốt hơn.

1.2.2. Tài nguyên nước

- Nước mặt:

Nguồn nước mặt ở huyện Nam Đông khá dồi dào, các sông suối phân bố khắp vùng. Sông Tả Trạch là con sông lớn nhất vùng, có chiều dài trong địa phận của huyện là 32 km. Ngoài ra còn có rất nhiều khe suối nhỏ như: Aso, Hai Nhứt,... nguồn nước mặt ở đây rất phong phú. Nguồn nước chủ yếu dùng cho sinh hoạt đời sống, tưới cho cây nông nghiệp, cây công nghiệp và dùng để chăn nuôi.

- Nước ngầm:

Qua khảo sát thăm dò sơ bộ nguồn nước ngầm của huyện tương đối dồi dào và chất lượng tốt có thể đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của dân cư.

1.2.3. Tài nguyên rừng

Tổng diện tích đất lâm nghiệp của huyện có 56.481,90 ha, chiếm 87.18% diện tích đất tự nhiên; trong đó diện tích đất rừng sản xuất có 18.023,36 ha, diện tích đất rừng phòng hộ có 8.435,97 ha và diện tích rừng đặc dụng có 30.022,57 ha, (gồm các diện tích thuộc Khu bảo tồn Sao La và vườn quốc gia Bạch Mã).

Tỷ lệ che phủ rừng của Nam Đông là 87,18%.

Nam Đông là huyện miền núi có địa hình đa dạng cùng với thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, nên thảm thực vật rừng rất phong phú, tăng trưởng nhanh, sinh khối lớn, nên có nhiều thuận lợi để phát triển ngành sản xuất lâm nghiệp. Rừng tự nhiên có những loại gỗ quý như: lim, gõ, kiền,... và động vật hoang dã như sao la, gấu, nai, lợn rừng. Rừng tự nhiên sản xuất có 10.345,54 ha, song phân bố chủ yếu ở vùng núi cao, trữ lượng gỗ thấp, chủ yếu là rừng nghèo, cần được khoanh nuôi tái sinh. Diện tích rừng trồng sản xuất hiện có chủ yếu là keo và các loại cây bản địa. Một số diện tích đã bắt đầu được đưa vào khai thác, cho sản phẩm, hiệu quả khá.

Mặc dù rừng là thế mạnh, lợi thế của huyện nhưng còn có những khó khăn trong việc phát huy được thế mạnh về rừng tự nhiên trong những năm tới vì một số nguyên nhân cụ thể như:

- Phần lớn diện tích đất lâm nghiệp là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, nên không được phép khai thác.

- Rừng sản xuất khó khai thác và chi phí cao do địa hình hiểm trở.

- Rừng nghèo, trữ lượng gỗ còn thấp.

Vì vậy, để khai thác lợi thế về rừng của huyện, cần tăng nhanh diện tích rừng trồng trên các địa bàn thuận lợi.

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản

Trên địa bàn huyện có một số loại khoáng sản phi kim loại gồm: đá vôi, đá granit, đá pirit... với trữ lượng tương đối lớn. Trữ lượng đá vôi vào khoảng 500 triệu m3 và nằm ở vị trí thuận lợi (gần đường giao thông) cho việc phát triển công nghiệp sản xuất xi măng và sản xuất đá xây dựng.

1.3. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội năm 2023

1.3.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

1.3.1.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong năm ước đạt 595.034 triệu đồng (giá cố định 2010), đạt 87,03% kế hoạch, giảm 4,8% so với cùng kỳ.

a)Trồng trọt:

Tổng diện tích cây lương thực đã gieo trồng là 935,15/924 ha, trong đó lúa 580,65/580,0 ha; ngô 354,0/344 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt là 4.611,7/4.434,4 tấn, trong đó lúa 3.212,7 tấn; ngô 1.399,1 tấn; tăng 28,4 tấn so với năm 2022; năng suất bình quân lúa nước đạt 55,33 tạ/ha, tăng 0,79 tạ/ha so với năm 2022.

Công tác thủy nông luôn được chú trọng, đã làm mới được 4,7 km kênh mương; nâng cấp, sửa chữa được được 3,246 km kênh mương; nâng tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa lên 86,9%, tăng 5,6% so với năm 2022.

Nhìn chung các loại cây màu gieo trồng cả năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cây sắn: 460,0/500,0 ha; khoai lang: 57,5/53,0 ha; năng suất 50,62 tạ/ha; lạc:17,7/15,0 ha; năng suất 15,82 tạ/ha; cây đậu các loại: 195,0/183,0 ha; năng suất 6,67 tạ/ha; rau các loại (kể cả ớt): 314,2/292,2 ha; các loại cây có củ khác: 68,4/65,0 ha; năng suất 50,17 tạ/ha; cây thức ăn gia súc: 88/88 ha. Trong năm đã đầu tư mới 03 mô hình trồng rau, hoa trong nhà lưới, nhà màn với diện tích với diện tích 2.000 m2; nâng tổng diện tích nhà lưới, nhà màn của huyện lên 1,55ha, với 16 mô hình. Việc triển khai hoạt động kinh tế vườn được người dân quan tâm, thu nhập từ kinh tế vườn dần được nâng lên. Tổng diện tích cao su hiện có là 1.485,6 ha, hầu hết diện tích đã đưa vào khai thác; năng suất bình quân ước đạt 4,78 tấn mủ đông/ha, sản lượng khai thác ước đạt 7.100/7.100 tấn mủ đông; thu nhập từ cao su ước đạt  62 triệu đồng/ha/năm

b) Chăn nuôi:

- Đàn gia súc, gia cầm duy trì ổn định, tăng về quy mô và số lượng so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn bò đã nuôi là 3.420 con, đàn trâu hiện có 2.092 con, đàn dê hiện có 400 con. Tổng đàn lợn đã nuôi là 27.100 con, đàn lợn nái sinh sản hiện có 1.360 con. Tổng đàn gia cầm đã nuôi là 360.600 con.

c) Lâm nghiệp

Từ đầu năm đến nay đã khai thác và trồng lại được 1.550 ha rừng; sản lượng gỗ khai thác đạt 190 ngàn tấn gỗ nguyên liệu, đạt 82,6% kế hoạch cả năm. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 83,24%.

d) Thủy sản

Diện tích đã thả nuôi là 65/65 ha, đạt 100% KH, nuôi cá lồng bè được 300m3; sản lượng nuôi trồng và đánh bắt ước đạt 264 tấn (đánh bắt 60 tấn, nuôi trồng 204 tấn.

1.3.1.2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng

Giá trị sản xuất trong năm ước đạt 856.835 triệu đồng (giá cố định năm 2010). Sản lượng một số sản phẩm chủ lực, ngành nghề nông thôn duy trì ổn định; hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư, trong sản xuất kinh doanh và  tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Thực hiện kế hoạch đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn. Triển khai nhiệm vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2023; hướng dẫn, đăng ký thực hiện các đề án, dự án phát triển sản xuất năm 2023. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh năm 2023. Đôn đốc, tổng hợp dự án phát triển sản xuất thực hiện năm 2023 và Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2023. Thực hiện hoàn thành 01 đề án khuyến công nguồn vốn tỉnh năm 2023; rà soát, tổng hợp đề xuất hỗ trợ đề án khuyến công quốc gia, tỉnh, huyện năm 2024.

1.3.1.3. Khu vực kinh tế dịch vụ

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ trong năm ước đạt 673.616 triệu đồng (giá cố định năm 2010). Chợ Phiên Nam Đông vào hoạt động nhằm tuyên truyền quảng bá văn hóa, bản sắc đồng bào dân tộc Cơ Tu, đẩy mạnh hoạt động mua bán nông đặc sản địa phương và xây dựng điểm đến du lịch kết hợp mua sắm. Phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại tổ chức thành công Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm cam Nam Đông và các sản phẩm OCOP, nông đặc sản trên địa bàn.. Trong năm 2023 các điểm du lịch trên địa bàn huyện đón hơn 26.102 lượt khách, trong đó khách lưu trú 5.069 khách doanh thu 4.662 triệu đồng. Thường xuyên chỉ đạo, thực hiện các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các điểm du lịch trên địa bàn.

1.3.2. Thực trạng  phát triển cơ sở hạ tầng

Trong những năm qua, huyện đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, xây mới, nâng cấp cải tạo nhiều công trình cấp điện, nước, thuỷ lợi, giao thông, bưu chính viễn thông, trường học, trạm y tế... nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với sự gia tăng dân số, tốc độ đô thị hoá ngày càng cao nên nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Do đó trong những năm tới cần tiếp tục đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ.

1.3.2.1. Hệ thống giao thông

Mạng lưới đường giao thông trên địa bàn huyện gồm:

- Tỉnh lộ: Đường tỉnh 14b (La Sơn - Thượng Quảng), chiều dài trên địa bàn huyện 24 km.

- Đường huyện: có 13 tuyến với tổng chiều dài 47,7 km. Phần lớn các tuyến đường huyện có chiều rộng nền đường 4,0 - 5,0 mét (trừ tuyến đường nội thị khu vực thị trấn Khe Tre rộng khoảng 11,5 mét). Hầu hết các tuyến đường trong tình trạng trung bình.

- Đường xã (giao thông nông thôn): tổng chiều dài các tuyến đường xã trên địa bàn huyện có khoảng hơn 128 km, trong đó có khoảng 88 km được kiên cố hóa (bê tông xi măng) và gần 40 km là đường cấp phối. Hầu hết các tuyến đường có chiều rộng nền đường 3,5 - 5,0 mét. Tình trạng đường thuộc loại trung bình.

- Đường liên thôn, liên xóm: tổng chiều dài  hơn 148,015 km, hầu hết các tuyến được nâng cấp, bê tông hóa, đạt chuẩn nông thôn mới.

Từng bước đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông giữa các xã, thôn, cụm dân cư; mở các đường phục vụ cho việc bố trí sắp xếp dân cư, sản xuất có tính chất tập trung.

1.3.2.2. Hệ thống thuỷ lợi

Hệ thống thuỷ lợi được tiếp tục đầu tư, nâng cấp. Trong thời kỳ đầu tư xây mới 9 đập thủy lợi, kiên cố hóa 24 km kênh mương với tổng nguồn vốn đầu tư 8,5 tỷ đồng, bảo đảm tưới cho 82,8% diện tích lúa nước. Tổng chiều dài các tuyến kênh mương được kiên cố hóa có là 48,6 km, chiếm 65,3% tổng chiều dài kênh mương trên địa bàn huyện.

1.3.2.3. Hệ thống điện

Điện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ được cấp bằng đường dây cao thế La Sơn - Khe Tre dài 24km. Toàn huyện có 46 trạm biến áp với tổng dung lượng 6.318 KVA. Đường dây phân phối gồm có đường dây trung thế chiều dài 48,7 km và đường dây hạ thế chiều dài 77,4 km.

1.3.3. Lĩnh vực văn hóa – xã hội

1.3.3.1. Giáo dục - đào tạo

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị dạy học, tuyển dụng bổ sung đội ngũ cán bộ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và phổ cập giáo dục năm 2023, đến nay có 25/27 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 01 trường), đạt tỷ lệ 92,6%.

Hệ thống trường học cơ bản đáp ứng được các nhu cầu hiện tại của huyện. Tuy nhiên trong tương lai để đáp ứng nhu cầu phát triển, cần bổ sung thêm hệ thống trường học và nâng cao hệ thống cơ sở vật chất.

1.3.3.2.Y tế

Cơ sở y tế từ huyện đến cơ sở thường xuyên được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao, đội ngũ y, bác sỹ với 121 người, trong đó người có trình độ bác sỹ, chuyên khoa là 43 người. Trang thiết bị, phương tiện từng bước được đầu tư, 100% các xã, thị trấn triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Quy mô các cơ sở khám chữa bệnh:

- Bệnh viện đa khoa (Trung tâm y tế) huyện Nam Đông : 01 cơ sở.

- Trạm y tế xã, thị trấn: 10 cơ sở.

- Tổng số giường bệnh: 140 giường.

Tổng diện tích đất của y tế: 4,3 ha.

1.3.3.3. Cơ sở văn hóa - thể dục thể thao

Để thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển, các cấp chính quyền trong huyện luôn quan tâm, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu tập luyện của nhân dân. Ngoài nguồn kinh phí nhà nước, huyện không ngừng nỗ lực trong việc đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực TDTT bằng việc  khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho TDTT. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT do tư nhân đầu tư xây dựng ra đời đã đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho người dân.

- Cấp huyện: Có 02 sân vận động, 03 bể bơi, 02 nhà tập luyện (01 nhà thi đấu đa năng).

- Cấp xã: Có 08 sân bóng đá 11 người, 02 sân bóng đá mini, 25 sân bóng chuyền, 10 sân cầu lông, 02 trường bắn.

Thiết chế văn hóa – thể thao ở xã, thị trấn được đầu tư xây dựng và đi vào sử dụng hiệu quả. Hiện có 10/10 xã, thị trấn đã có quỹ đất cho TDTT, 9/10 xã, thị trấn có nhà văn hóa, trong đó có 02 nhà văn hóa mới xây dựng theo chương trình nông thôn mới; có 01 CLB dưỡng sinh của Hội cao tuổi thị trấn Khe Tre và 01 CLB khiêu vũ Hội cao tuổi phụ nữ xã Hương Xuân. Ngoài ra, còn có 27 công trình thể thao do ngành giáo dục đào tạo quản lý (các trường học đều có sân bãi tập luyện).

Trong những năm qua, công tác sưu tầm, lưu giữ, bảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn huyện đạt được kết quả bước đầu: Đã thực hiện sưu tầm hiện vật của người Cơ tu ở 6 xã định canh định cư để phục vụ cho việc tham quan, học tập và nghiên cứu tại nhà văn hóa dân tộc huyện; phục dựng lại 3 nhà Gươil của người Cơ tu trên địa bàn huyện; tổ chức luân phiên ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế 2 năm một lần giữa Nam Đông và A Lưới. Nhìn chung, các hoạt  động văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực; thiết chế văn hóa được đầu tư khá đồng bộ; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm; nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa trong đời sống xã hội được nâng lên; bước đầu đã gắn kết một số hoạt động vực văn hóa để thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển; góp phầng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và ý thức tự giác giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc.

1.3.3.4. Quốc phòng – an ninh

- Quốc phòng

Công tác quốc phòng và quân sự địa phương được tăng cường. Tập trung xây dựng lực lượng đủ về số lượng và nâng cao chất lượng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân và kế hoạch diễn tập hàng năm. Tăng cường các hoạt động giáo dục quốc phòng và huấn luyện quân sự cho dân quân tự vệ. Làm tốt công tác hậu phương quân đội. Thực hiện có kết quả công tác xây dựng đơn vị cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

- An ninh

Tình hình an ninh chính trị ổn định. Kịp thời nắm, xử lý tình hình, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, nhất là an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Đã chủ động phòng ngừa và tấn công tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế tai nạn, tệ nạn; có nhiều cố gắng kiềm chế tai nạn giao thông. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, buôn lậu và gian lận thương mại được quan tâm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến ngày 31/12/2023

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cụ thể như sau:

Bảng 1: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất giữa 
QHSDĐ 2021-2030 được duyệt và thực hiện đến 31/12/2023

| Stt | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích QH SDĐ được duyệt theo Quyết định số 567 /QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh (ha) | Kết quả thực hiện đến 31/12/2023 | So sánh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tăng (+), giảm (-) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 61.027,34 | 61.923,88 | -896,54 | 101,47 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 397,24 | 410,56 | -13,32 | 103,35 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 387,29 | 399,30 | -12,00 | 103,10 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 415,03 | 370,09 | 44,95 | 89,17 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.231,68 | 4.608,64 | -376,96 | 108,91 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 8.435,97 | 8.435,97 | 0,00 | 100,00 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 31.181,57 | 30.022,57 | 1.159,00 | 96,28 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 16.105,42 | 18.001,80 | -1.896,38 | 111,77 |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 10.165,15 | 10.345,54 | -180,38 |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 69,97 | 74,27 | -4,29 | 106,14 |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 190,46 | - | 190,46 | 0,00 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.638,69 | 2.657,09 | 981,60 | 73,02 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 32,46 | 21,29 | 11,17 | 65,60 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,22 | 0,49 | 5,73 | 7,80 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 160,00 | - | 160,00 | 0,00 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 76,39 | 6,02 | 70,36 | 7,88 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 18,79 | 22,58 | -3,79 | 120,17 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 169,04 | 70,17 | 98,87 | 41,51 |
| 2.8 | Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 158,13 | 18,34 | 139,79 | 11,60 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.112,93 | 1.748,20 | 364,73 | 82,74 |
| 2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 795,76 | 547,99 | 247,77 | 68,86 |
| 2.9.2 | Đất thuỷ lợi | DTL | 842,10 | 904,20 | -62,09 | 107,37 |
| 2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 9,19 | 0,97 | 8,22 | 10,60 |
| 2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 4,87 | 4,31 | 0,56 | 88,44 |
| 2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 29,10 | 25,75 | 3,35 | 88,48 |
| 2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 15,09 | 11,00 | 4,09 | 72,92 |
| 2.9.7 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | 0,00 |  |
| 2.9.8 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 105,57 |
| 2.9.9 | Đất công trình năng lượng | DNL | 345,97 | 222,16 | 123,81 | 64,21 |
| 2.9.10 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,12 | 0,41 | 0,71 | 36,93 |
| 2.9.11 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | 0,00 |  |
| 2.9.12 | Đất có di tích lịch sử, văn hóa | DDT | 1,49 | - | 1,49 |  |
| 2.9.13 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 7,92 | 3,58 | 4,34 | 45,19 |
| 2.9.14 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,96 | 0,60 | 0,36 | 62,40 |
| 2.9.15 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 56,34 | 26,20 | 30,13 | 46,51 |
| 2.9.16 | Đất chợ | DCH | 2,97 | 0,98 | 1,99 | 32,94 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  | - | 0,00 |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 6,16 | 6,84 | -0,69 | 111,14 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 4,18 | 0,79 | 3,40 | 18,80 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 292,63 | 201,62 | 91,02 | 68,90 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 46,37 | 24,47 | 21,90 | 52,77 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 11,12 | 10,95 | 0,17 | 98,51 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,82 | 0,50 | 0,32 | 61,25 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,83 | 0,83 | 0,01 | 99,18 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 510,10 | 521,48 | -11,37 | 102,23 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 32,51 | 2,51 | 30,00 | 7,73 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  | - | 0,00 |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 116,08 | 201,15 | -85,07 | 173,28 |

2.1.1. Đất nông nghiệp

- Chỉ tiêu đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 61.027,34 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 61.923,88 ha, cao hơn 896,54 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Trong đó:

- + Đất trồng lúa:

- Chỉ tiêu đất trồng lúa theo quy hoạch được phê duyệt là 365,62 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 397,24 ha, cao hơn 13,32 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất trồng lúa là 13,32 ha.

- + Đất trồng cây hàng năm khác:

- Chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 415,03 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 370,09 ha, thấp hơn 44,95 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác là 44,95 ha.

- + Đất trồng cây lâu năm:

- Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 4.231,68 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 4.608,64 ha, cao hơn 376,96 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm khác là 376,96 ha.

- + Đất rừng phòng hộ:

- Chỉ tiêu đất rừng phòng hộ theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 88.345,97 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 8.345,97 ha, ổn định so với với hiện trạng.

- + Đất rừng đặc dụng:

- Chỉ tiêu đất rừng đặc dụng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 31.181,57 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 30.022,57 ha, thấp hơn 1.159,0 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Do trong giai đoạn quy hoạch 2021-2030, có một số vùng đất rừng sản xuất được chuyển sang đất rừng đặc dụng nhưng đến nay dự án vẫn chưa thực hiện được. Như vậy kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đối với chỉ tiêu đất rừng đặc dụng đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất rừng sản xuất:

- Chỉ tiêu đất rừng sản xuất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 16.105,42 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 18.001,80 ha, cao hơn 1.896,38 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất rừng sản xuất là 1.896,38,63 ha.

- + Đất nuôi trồng thủy sản:

- Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 69,97 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 74,27 ha, cao hơn 4,39 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản là 4,39 ha.

2.1.2 Đất phi nông nghiệp

- Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 3.638,39 ha, thực hiện đến 31/12/2023 2.657,09 ha, thấp hơn 981,60 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 981,60 ha. Trong đó:

- + Đất quốc phòng:

- Chỉ tiêu đất quốc phòng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 32,46 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 21,29 ha, thấp hơn 11,17 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đât quốc phòng là 11,17 ha.

- + Đất an ninh:

- Chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 6,22 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 0,49 ha, thấp hơn 5,73 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với diện tích an ninh là 5,73 ha.

- + Đất cụm công nghiệp:

- Chỉ tiêu đất cụm công nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 160,0 ha, đến 31/12/2023 vẫn chưa thực hiện.

- + Đất thương mai, dịch vụ:

- Chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 76,39 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 6,02 ha, thấp hơn 70,36 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất thương mại, dịch vụ là 70,36 ha.

- + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

- Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 18,79 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 22,58 ha, cao hơn 3,79 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Do xác định lại mục đích sử dụng đất trong năm thống kê giữa đất cụm công nghiệp và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

- + Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản:

- Chỉ tiêu đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 169,04 ha, đến 31/12/2023 là 70,17 ha, thấp hơn 98,87 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 98,87 ha.

- + Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:

- Chỉ tiêu đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 158,13 ha, đến 31/12/2023 là 18,34 ha, thấp hơn 139,79 ha so quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 139,79 ha.

- + Đất phát triển hạ tầng:

- Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 2.112,93 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 1.748,20 ha, thấp hơn 364,73 so với quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể:

- . Đất giao thông:

- Chỉ tiêu đất giao thông theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 795,76 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 547,99 ha, thấp hơn 247,77 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất giao thông là 247,77 ha.

- . Đất thủy lợi:

- Chỉ tiêu đất thủy lợi theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 842,10 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 904,20 ha, cao hơn 62,09 ha so với quy hoạch sử dụng đất, do xác định lại mục đích sử dụng đất trong năm thống kê giữa đất mặt nước chuyên dung và đất thủy lợi.

- . Đất xây dựng cơ sở văn hóa:

- Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 9,19 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 0,97 ha, thấp hơn 8,22 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở văn hóa là 8,22 ha.

- . Đất xây dựng cơ sở y tế:

- Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở y tế theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 4,87 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 4,31 ha, thấp hơn 0,56 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở y tế là 0,56 ha.

- . Đất cơ sở giáo dục đào tạo:

- Chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục đào tạo theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 29,10 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 25,75 ha, thấp hơn 3,35 ha so quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục đào tạo là 3,35 ha.

- . Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao:

- Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 15,09 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 11,0 ha, thấp hơn 4,09 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở thể dục thể thao là 4,09 ha.

- . Đất công trình năng lượng:

- Chỉ tiêu đất công trình năng lượng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 345,97 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 222,16 ha, thấp hơn 123,81 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất công trình năng lượng là 123,82 ha.

- . Đất công trình bưu chính, viễn thông:

- Chỉ tiêu đất công trình bưu chính, viễn thông theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1,12 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 0,41 ha, thấp hơn 0,71 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất bưu chính, viễn thông là 0,71 ha.

- . Đất bãi thải, xử lý chất thải:

- Chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 7,92 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 3,58 ha, thấp hơn 4,34 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải là 4,34 ha.

- . Đất cơ sở tôn giáo:

- Chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 0,96 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 0,60 ha, thấp hơn 0,36 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo là 0,36 ha.

- . Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:

- Chỉ tiêu đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 56,34 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 26,20 ha, thấp hơn 30,13 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 30,13 ha.

- . Đất chợ:

- Chỉ tiêu đất chợ theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 2,97 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 0,98 ha, thấp hơn 1,99 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất chợ là 1,99 ha.

- + Đất sinh hoạt cộng đồng:

- Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 6,16 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 6,84 ha, cao hơn 0,69 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất sinh hoặt cộng đồng là 0,69 ha.

- + Đất ở tại nông thôn:

- Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 292,63 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 201,62 ha, thấp hơn 91,02 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất ở tại nông thôn là 91,02 ha.

- + Đất ở tại đô thị:

- Chỉ tiêu đất ở tại đô thị theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 46,37 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 25,03 ha, thấp hơn 21,90 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất ở tại đô thị là 21,90 ha.

- + Đất xây dựng trụ sở cơ quan:

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 11,12 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 10,95 ha, thấp hơn 0,17 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu xây dựng trụ sở cơ quan là 0,17 ha.

- + Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 0,82 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 0,50 ha, thấp hơn 0,31 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 0,32 ha.

- + Đất cơ sở tín ngưỡng:

- Chỉ tiêu đất cơ sở tín ngưỡng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 0,83 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 0,83 ha, ổn định so với với hiện trạng.

- + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:

- Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 510,10 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 521,48 ha, cao hơn 11,37 ha so với quy hoạch sử dụng đất.

- + Đất có mặt nước chuyên dùng:

- Chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 32,51 ha, thực hiện đến 31/12/2023 là 2,51 ha, thấp hơn 30,0 ha so với quy hoạch sử dụng đất.

- 2.1.3. Đất chưa sử dụng

- Chỉ tiêu đất chưa sử dụng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 116,08 ha, đến 31/12/2023 đất chưa sử dụng còn 201,15 ha, cao hơn 85,07 ha so với quy hoạch.

2.2. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nam Đông được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 24/02/2023, UBND huyện đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đã giúp cho việc quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn huyện đi vào nề nếp và phục vụ tốt nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm trước cụ thể như sau:

Bảng 2: Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

| STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích Kế hoạch SDĐ 2023 đã được phê duyệt theo QĐ 397/QĐ-UBND | Kết quả thực hiện năm 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diện tích (ha) | So sánh |  |
|  |  |  |  |  | Tăng/giảm (ha) | Tỷ lệ (%) |
| DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (= 1+2+3) |  |  | 64.782,12 | 64.782,12 | 0.00 | 100,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 61.842,34 | 61.923,88 | 81,54 | 100,13 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 410,56 | 410,56 | 0,00 | 100,00 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 399,30 | 399,30 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 354,91 | 370,09 | 15,18 | 104,28 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.607,58 | 4.608,64 | 1,06 | 100,02 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 8.435,97 | 8.435,97 | 0,00 | 100,00 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 30.022,57 | 30.022,57 | 0,00 | 100,00 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 17.936,49 | 18.001,80 | 65,31 | 100,36 |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 10.164,25 | 10.345,54 | 181,29 |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 74,27 | 74,27 | 0,00 | 100,00 |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.763,62 | 2.657,09 | -106,53 | 96,15 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 21,29 | 21,29 | 0,00 | 100,02 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 3,47 | 0,49 | -2,98 | 13,98 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 21,00 | - | -21,00 | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 14,38 | 6,02 | -8,36 | 41,88 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 22,58 | 22,58 | 0,00 | 100,00 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 87,38 | 70,17 | -17,21 | 80,31 |
| 2.8 | Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 18,35 | 18,34 | -0,01 | 99,96 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.784,64 | 1.748,20 | -36,43 | 97,96 |
| 2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 576,44 | 547,99 | -28,45 | 95,06 |
| 2.9.2 | Đất thuỷ lợi | DTL | 904,28 | 904,20 | -0,08 | 99,99 |
| 2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 5,47 | 0,97 | -4,50 | 17,82 |
| 2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 3,79 | 4,31 | 0,52 | 113,69 |
| 2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 26,00 | 25,75 | -0,25 | 99,03 |
| 2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 11,00 | 11,00 | 0,01 | 100,05 |
| 2.9.7 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | 0,00 |  |
| 2.9.8 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 105,57 |
| 2.9.9 | Đất công trình năng lượng | DNL | 223,43 | 222,16 | -1,27 | 99,43 |
| 2.9.10 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,43 | 0,41 | -0,01 | 97,16 |
| 2.9.11 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - |  |
| 2.9.12 | Đất có di tích lịch sử, văn hóa | DDT | 0,09 | - | -0,09 |  |
| 2.9.13 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 3,58 | 3,58 | 0,00 | 99,98 |
| 2.9.14 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 99,84 |
| 2.9.15 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 26,21 | 26,20 | 0,00 | 99,99 |
| 2.9.16 | Đất chợ | DCH | 3,28 | 0,98 | -2,30 | 29,78 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | 0,00 |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 6,13 | 6,84 | 0,71 | 111,60 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 99,59 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 220,15 | 201,62 | -18,53 | 91,58 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 29,15 | 24,47 | -4,68 | 83,95 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,73 | 10,95 | 0,22 | 102,06 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,47 | 0,50 | 0,03 | 107,13 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 99,65 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 519,77 | 521,48 | 1,71 | 100,33 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,51 | 2,51 | 0,00 | 100,14 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 176,16 | 201,15 | 24,99 | 114,18 |

2.2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước theo số lượng công trình đã và đang thực hiện

Tổng diện tích thu hồi đất do thực hiện dự án an ninh - quốc phòng.

Công trình dự cần thu hồi đất thực hiện dự án an ninh -  quốc phòng là 2,68 ha để thực hiện 11 công trình trụ sở công an xã và công an huyện đến nay đang thực hiện 3/11 công trình.

Tổng diện tích thu hồi đất do Thủ tướng chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư.

Tổng diện tích thu hồi đất do Thủ tướng chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư là 20,19 ha để thực hiện 01 công trình, dự án. Đến nay đang thực hiện.

Công trình, dự án thu hồi đất theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND và Nghị quyết 33/NQ-HĐND và Nghị quyết 76/NQ-HĐND

Công trình, dự án cần thu hồi đất trong Nghị quyết số 119/NQ-HĐND là 107,82 ha để thực hiện 29 công trình, ngoài ra có 5 công trình, dự án (Đường và ngầm tràn từ thị trấn Khe Tre đi xã Hương Xuân, Đường từ khu quy hoạch Tổ dân phố 1 đến trung tâm Y tế huyện Nam Đông, Nâng cấp, mở rộng đường liên xã từ trung tâm xã Hương Hữu đi xã Hương Xuân, Hạ tầng khu quy hoạch dân cư ven sông Tả Trạch, thị trấn Khe Tre (giai đoạn 1), Dự án đầu tư xây dựng Đường Nam Đông - A Lưới (Tỉnh lộ 74), tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 3)) được bổ sung tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 và Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 21/8/2023; trong đó:

+ Công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2023 là: 16 công trình dự án với tổng diện tích cần thu hồi là 32,73 ha.

+ Công trình, dự án cần thu hồi đất chuyển tiếp từ năm 2022 là: 8 công trình dự án với tổng diện tích cần thu hồi là 55,86 ha.

+  Công trình, dự án cần thu hồi đất chuyển tiếp từ năm 2021 là: 5 công trình dự án với tổng diện tích cần thu hồi là 19,23 ha.

+ Công trình, dự án bổ sung kế hoạch năm 2023: 5 công trình dự án với diện tích 10,61 ha.

- Đến nay, trên địa bàn huyện Nam Đông đã thực hiện và đang thực hiện được 19/34 (đạt 55,88 %) công trình với tổng diện tích 80,72 ha.

Trong đó:

+ Công trình, dự án theo nguồn vốn trong ngân sách nhà nước: 17/34 công trình dự án.

+ Công trình, dự án theo nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: 2/34 công trình dự án.

| Stt | Tên công trình | Địa điểm | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Công trình, dự án đã hoàn thành |  |  | 34,25 |
| 1 | Mương thoát nước nước Cụm 1, TDP 5 thị trấn Khe Tre | Thị trấn Khe Tre | 0,03 |
| 2 | Nâng cấp các tuyến đường TDP 4 thị trấn Khe tre | Thị trấn Khe Tre | 0,10 |
| 3 | Thu hồi diện tích lòng hồ thủy điện | Xã Thượng Nhật | 0,27 |
| 4 | Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Hương Hữu | Xã Hương Hữu | 3,90 |
| 5 | Đường liên thôn 3,4 xã Thượng Quảng | Xã Thượng Quảng | 0,24 |
| 6 | Khu tái định cư tổ dân phố 1 | Thị trấn Khe Tre | 0,95 |
| 7 | Hạ tầng các điểm du lịch cộng đồng huyện Nam Đông (Hạng mục: Mở rộng đường và bãi đỗ xe) | Xã Thượng Lộ | 0,4 |
| 8 | Điểm định cư tập trung xã Thượng Long (Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Thượng Long) | Xã Thượng Long | 4,93 |
| 9 | Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh trung tâm huyện Nam Đông | Xã Hương Xuân; xã Hương Phú; thị trấn Khe Tre | 2,50 |
| 10 | Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ trung tâm y tế huyện đến cầu Leno | Thị trấn Khe Tre | 1,20 |
| 11 | Hạ tầng khu quy hoạch dân cư thôn 10, xã Hương Xuân | Xã Hương Xuân | 4,12 |
| 12 | Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên đá Gabro làm ốp lát tại khu 1, xã Hương Xuân | xã Hương Xuân | 11,11 |
| 13 | Khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông (giai đoạn 1) | Xã Thượng Lộ | 4,50 |
| II. Công trình, dự án đang thực hiện |  |  | 46,47 |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên đá Gabro làm ốp lát tại khu 3, xã Hương Hữu | Xã Hương Hữu | 42,02 |
| 2 | Đường sản xuất từ nhà ông Ngành thôn 3 đến nhà ông Truyền thôn 1 | Xã Hương Hữu | 0,65 |
| 3 | Đường sản xuất đến khe mụ Hảo thôn 2, xã Hương Lộc | Xã Hương Lộc | 2,5 |
| 4 | Đường sản xuất thôn 3 (giai đoạn 2) | Xã Hương Lộc | 0,8 |
| 5 | Nâng cấp đường bê tông thôn Pa Noong | Xã Hương Sơn | 0,008 |
| 6 | Đường bê tông nhà ông Đấu thôn Cha Măng đến nhà họp dân Mụ Nằm thôn Ria Hố | Xã Thượng Lộ | 0,5 |
| Tổng |  |  | 80,73 |

Ngoài ra, UBND huyện đề xuất loại công trình, dự án sau:

| Stt | Tên công trình | Địa điểm | Diện tích (ha) | Lý do loại bỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường dân sinh thôn 1, xã Thượng Nhật | Xã Thượng Nhật | 0,30 | Sau 3 năm không thực hiện nên loại bỏ |
| 2 | Tôn tạo và phát huy giá trị di tích Địa điểm chiến thắng Đồn Khe Tre | Thị trấn Khe Tre | 0,09 | Chưa đảm bảo nguồn vốn thực hiện nên tạm thời chưa đưa vào kế hoạch |
| 3 | Đường bê tông nhà ông Đấu thôn Cha Măng đến nhà họp dân Mụ Nằm thôn Ria Hố | Xã Thượng Lộ | 0,5 | Chưa đảm bảo nguồn vốn thực hiện nên tạm thời chưa đưa vào kế hoạch |
| 4 | Đường sản xuất từ nhà ông Ngành thôn 3 đến nhà ông Truyền thôn 1 | Xã Hương Hữu | 0,65 | Chưa đảm bảo nguồn vốn thực hiện nên tạm thời chưa đưa vào kế hoạch |
| 5 | Nâng cấp mở rộng đường trục thôn 7 | Xã Thượng Long | 0,20 | Chưa đảm bảo nguồn vốn thực hiện nên tạm thời chưa đưa vào kế hoạch |

- Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng đặc dụng năm 2023

Theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/5/2023 của HĐND tỉnh phê duyệt 0,026 ha để thực hiện công trình Khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông (giai đoạn 1) đến nay đã thực hiện thu hồi, chưa thực hiện xong việc chuyển mục đích sử dụng đất.

- Công trình, dự án do huyện xác định

- Tổng diện tích các công trình, dự án do UBND huyện xác định trong kế hoạch năm 2023 là 130,33 ha để thực hiện 38 công trình, dự án Trong đó:

+ Công trình, dự án do UBND huyện xác định trong kế hoạch năm 2023 là: 17 dự án với tổng diện tích là 101,64 ha.

+ Công trình, dự án do UBND huyện xác định chuyển tiếp từ năm 2022 là: 8 dự án với tổng diện tích là 3,38 ha.

+ Công trình, dự án do UBND huyện xác định chuyển tiếp từ năm 2021 là: 13 dự án với tổng diện tích là 15.30 ha.

- Đến nay, trên địa bàn huyện Nam Đông đã và đang thực hiện được 12/38 (đạt 31,57 %) công trình với tổng diện tích 10,16 ha.

| STT | Tên công trình | Địa điểm | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Công trình, dự án đã thực hiện |  | 10,16 |
| 1 | Dự án đường Hồ Chi Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa bàn huyện (Thu hồi đất của các hộ bị ảnh hưởng của 02 tuyến đường Thị trấn Khe Tre, xã Hương Phú) | Thị trấn Khe Tre, Xã Hương Phú | 1,5 |
| 2 | Khu quy hoạch tổ dân phố 1 (Đã đấu giá đất năm 2022: 569,7m2) | Thị trấn Khe Tre | 0,02 |
| 3 | Chi cục thi hành án dân sự huyện Nam Đông | Thị trấn Khe Tre | 0,25 |
| 4 | Đường giao thông cụm 5, thôn 11 | Xã Hương Xuân | 1,00 |
| 5 | Đường dân sinh thôn 2 | Xã Hương Hữu | 0,30 |
| 6 | Đường sản xuất khe nước ngược, xã Hương Phú | Xã Hương Phú | 2,00 |
| 7 | Đường sản xuất thôn 11, xã Hương Xuân | Xã Hương Xuân | 0,60 |
| 8 | Đường sản xuất thôn 10, xã Hương Xuân | Xã Hương Xuân | 1,75 |
| 9 | Đường dân sinh thôn 5 xã Thượng Long | Xã Thượng Long | 0,45 |
| 10 | Đường sản xuất thôn 7, xã Thượng Long | Xã Thượng Long | 0,50 |
| 11 | Đường sản xuất thôn 3 từ nhà ông Ben đến khe Ma Lăm, xã Thượng Quảng | Xã Thượng Quảng | 1,75 |
| 12 | Các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý | Xã Hương Phú | 0.036 |

Ngoài ra, UBND huyện đề xuất loại một số công trình, dự án sau:

| Stt | Tên công trình | Địa điểm | Lý do loại |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường sản xuất thôn 5,6 xã Hương Hữu | Xã Hương Hữu | Sau 3 năm không thực hiện nên loại bỏ |
| 2 | Đường sản xuất từ lô cao su ông Keo thôn 5 đến keo ông Tạo thôn 7 xã Hương Hữu | Xã Hương Hữu | Chuyển sang công trình dự án thu hồi đất |
| 3 | Dự án xây dựng khu thương mại, kết hợp dịch vụ nhà hàng và khách sạn tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông | Thị trấn Khe Tre | Trùng với 1 công trình đã đăng ký trong kế hoạch 2023 |

2.2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước theo diện tích công trình đã thực hiện (kể cả các công trình, dự án đang thực hiện)

a. Đất trồng cây lâu năm

- Theo kế hoạch năm 2023: diện tích đất trồng cây lâu năm tăng 16,0 ha. Để thực hiện công trình: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây ăn quả. Nhưng đến nay chưa thực hiện.

b. Đất an ninh

- Theo kế hoạch năm 2023: diện tích đất an ninh tăng 2,98 ha, để thực hiện trụ sở công an các xã trong năm 2023 đến nay đang thực hiện.

c. Đất cụm công nghiệp

- Theo kế hoạch năm 2023: diện tích đất cụm công nghiệp tăng 20,00 ha để thực hiện công trình cụm công nghiệp Hương Phú đến nay chưa thực hiện.

d. Đất thương mại, dịch vụ

- Theo kế hoạch năm 2023: diện tích đất thương mại dịch vụ tăng 8,37 ha; để thực hiện các công trình:

+ Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực hồ Tà Rinh.

+ Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực hồ thủy điện Thượng Lộ,

+ Đấu giá quyền sử dụng đất (Cơ sở nhà đất:Trụ sở Kho bạc nhà nước huyện Nam Đông cũ).

+ Đấu giá quyền sử dụng đất (Cơ sở nhà đất:Khu nhà đất, nhà khách huyện Nam Đông).

Nhưng đến nay chưa thực hiện.

e. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

- Theo kế hoạch năm 2023 diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản  tăng 53,13 ha để thực hiện các công trình:

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên đá Gabro làm ốp lát tại khu 1, xã Hương Xuân.  Đã thực hiện công tác giao đất 28,75 ha.

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên đá Gabro làm ốp lát tại khu 3, xã Hương Hữu. Đang thực hiện công tác kiểm kê kiểm đếm.

f. Đất giao thông

- Theo kế hoạch năm 2023: diện tích đất giao thông tăng 25,16 ha.

- Kết quả thực hiện: 10,49 ha, đạt 41,69%.

- Các công trình đã thực hiện trong năm 2023:

+ Đường liên thôn 3,4 xã Thượng Quảng

+ Đường sản xuất thôn 3 từ nhà ông Ben đến khe Ma Lăm, xã Thượng Quảng

+ Đường sản xuất thôn 7, xã Thượng Long

+ Đường dân sinh thôn 5 xã Thượng Long

+ Đường sản xuất thôn 10, xã Hương Xuân

+ Đường sản xuất thôn 11, xã Hương Xuân

+ Đường sản xuất khe nước ngược, xã Hương Phú

+ Đường dân sinh thôn 2

+ Đường giao thông cụm 5, thôn 11

+ Dự án đường Hồ Chi Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa bàn huyện (Thu hồi đất của các hộ bị ảnh hưởng của 02 tuyến đường Thị trấn Khe Tre, xã Hương Phú)

g. Đất thủy lợi

- Theo kế hoạch năm 2023: diện tích đất thủy lợi tăng 1,43 ha.

- Kết quả thực hiện: 1,33 ha, đạt 93%.

- Các công trình đang thực hiện trong năm 2023:

+ Nâng cấp các tuyến đường TDP 4 thị trấn Khe tre.

+ Mương thoát nước nước Cụm 1, TDP 5 thị trấn Khe Tre

+ Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ trung tâm y tế huyện đến cầu Leno.

h. Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Theo kế hoạch năm 2023: diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa tăng 4,50  ha. Để thực hiện công trình Khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông (giai đoạn 1). Đến nay đã thực hiện xong.

i. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Theo kế hoạch năm 2023: diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 0,26 ha. Để thực hiện công trình Hoàn thiện các hạng mục Trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện (Trường Mầm non Hương Phú cơ sở 2) đến nay đang thực hiện các thủ tục về đất.

k. Đất công trình năng lượng

Theo kế hoạch năm 2023: diện tích công trình năng lượng tăng 1,27 ha. Để thực hiện các công trình Thủy điện Thượng Nhật (Xây dựng tuyến đường dây 35kV truyền tải điện từ nhà máy thủy điện Thượng Nhật đến trạm biến áp trung gian Nam Đông), Thủy điện Thượng Lộ (Xây dựng tuyến đường dây 35kV truyền tải điện từ nhà máy thủy điện Thượng Lộ đến trạm biến áp trung gian Nam Đông). Nhưng đến nay chưa thực hiện.

i. Đất có di tích lịch sử, văn hóa

Theo kế hoạch năm 2023: diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa tăng 0.09 ha. Để thực hiện công trình: Tôn tạo và phát huy giá trị di tích Địa điểm chiến thắng Đồn Khe Tre. Nhưng đến nay chưa thực hiện.

k. Đất chợ

Theo kế hoạch năm 2023: Đất chợ tăng 1,60 ha để thực hiện công trình: chợ Khe Tre nhưng đến nay chưa thực hiện.

l.Đất ở tại nông thôn

- Theo kế hoạch năm 2023: diện tích đất ở tại nông thôn tăng 18,41 ha; đến nay thực hiện được 12,95 ha, đạt 70,34 %.

- Các công trình đang thực hiện trong năm 2023:

+ Hạ tầng khu quy hoạch dân cư thôn 10, xã Hương Xuân

+ Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Hương Hữu

+ Điểm định cư tập trung xã Thượng Long (Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Thượng Long)

i. Đất ở tại đô thị

- Theo kế hoạch năm 2023: diện tích đất ở tại đô thị tăng 4,12 ha.

- Kết quả thực hiện: 0,97 ha đạt 23,54%.

- Các công trình đã thực hiện trong năm 2023:

+ Khu quy hoạch tổ dân phố 1

+ Khu tái định cư tổ dân phố 1

k. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

- Theo kế hoạch năm 2023: diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 0.25 ha. Để thực hiện công trình chi cục thi hành án huyện Nam Đông đã thực hiện xong.

2.2.3. Về công bố quy hoạch, kế hoạch

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nam Đông được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 24/02/2022.

Việc công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được thực hiện như sau:

- UBND huyện Nam Đông đã chỉ đạo phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp các ban ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tiến hành niêm yết, công khai theo quy định, Địa điểm niêm yết:

+ Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của văn phòng HĐND-UBND huyện Nam Đông.

+ Cổng thông tin điện tử huyện Nam Đông.

+ UBND các xã, thị trấn.

- Nội dung công khai bao gồm báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2.3. Đánh giá những tồn tại và các nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

2.3.1.Những thuận lợi

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã được huyện hết sức chú trọng vì toàn bộ nhu cầu sử dụng đất cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa đều phải sử dụng vào đất nông nghiệp mà trong đó chủ yếu là cây hàng năm khác và đất trồng rừng sản xuất.

- Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND huyện chú trọng thực hiện, vì thế đã có những đánh giá sát tình hình quản lý và thực hiện, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm trong sử dụng đất.

- Việc lập kế hoạch sử dụng đất của huyện đã dần đi vào nền nếp, cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp, nông thôn phù hợp với nền kinh tế hàng hóa; kế hoạch sử dụng đất đã trở thành cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2.3.2. Những tồn tại

- Nhiều trường hợp lập kế hoạch đúng, rất cần thiết, có lộ trình thực hiện, nhưng do ngân sách không bảo đảm hoặc bị động về nguồn thu nên sau khi công bố triển khai đã phải dừng lại, nhất là các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật;

- Kế hoạch xây dựng các công trình phát triển hạ tầng thường chưa được xem xét đồng bộ gắn với kế hoạch phát chung của huyện và công tác bảo vệ môi trường nên dẫn tới thiếu bền vững trong phát triển.

2.3.3. Bài học kinh nghiệm

- Kinh tế, xã hội phát triển rất nhanh do yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sử dụng đất nên nhu cầu sử dụng đất tăng cao và rất đa dạng, làm tăng giá trị của đất đòi hỏi công tác quản lý đất đai nói chung, quy hoạch, kế hoạch nói riêng phải hoàn chỉnh về lực lượng cũng như cơ chế, chính sách mới phù hợp để có thể quản lý tốt theo quy hoạch và pháp luật;

- Qua thực tế quản lý, thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023, có thể thấy pháp luật đất đai hiện chưa ràng buộc các ngành, lĩnh vực và chính quyền địa phương tuân thủ quy hoạch sử dụng đất, đồng thời quy hoạch sử dụng đất dễ bị điều chỉnh theo yêu cầu của nhà đầu tư. Do đó, cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về phương pháp luận để nâng cao luận chứng của tài liệu quy hoạch sử dụng đất, nâng cao tầm quan trọng của tài liệu quy hoạch trong công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp, đồng thời bổ sung quy định về chấp hành quy hoạch sử dụng đất.

- Tài liệu kế hoạch sử dụng đất cần xác định cụ thể các giải pháp để đảm bảo tính khả thi của việc thực hiện theo quy hoạch.

- Phải nâng tầm cán bộ lập, theo dõi và thực hiện kế hoạch, đồng thời bố trí đủ lực lượng cán bộ lập kế hoạch sử dụng đất cho cấp xã.

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

3.1.1. Mục tiêu

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, mục tiêu chủ yếu của năm 2024 là: thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp; kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực để phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường; nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp kinh tế - xã hội năm 2024 như sau.

3.1.2 Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010) tăng 10-12%.

- Thu nhập bình quân đầu người 55,7 triệu đồng.

- Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội là 612,5 tỷ đồng.

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 10,1%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 8,5%.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý: 99%.

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch: 95,6%.

- Tỷ lệ độ che phủ rừng: 83,24%.

3.2. Đánh giá sự phù hợp các chỉ tiêu sử dụng đất trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất so với kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Bảng 3: So sánh chỉ tiêu sử dụng đất của Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được phê duyệt với chỉ tiêu sử dụng đất của Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

| STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích Quy hoạch được duyệt theo Quyết định 567/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 (ha) | Kế hoạch năm 2024 | So sánh Tăng (+), giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |  | 64.782,12 | 64.782,12 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 61.027,34 | 61.811,21 | -783,87 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 397,24 | 410,53 | -13,29 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 387,29 | 399,27 | -11,98 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 415,03 | 358,02 | 57,01 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.231,68 | 4.596,44 | -364,76 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 8.435,97 | 8.435,97 | 0,00 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 31.181,57 | 30.022,57 | 1159,00 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 16.105,42 | 17.913,42 | -1808,00 |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 10.165,15 | 10.345,54 | -180,38 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 69,97 | 74,27 | -4,29 |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 190,46 | - | 190,46 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.638,69 | 2.784,77 | 853,92 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 32,46 | 21,29 | 11,17 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,22 | 3,16 | 3,06 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | 0,00 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 160,00 | 20,00 | 140,00 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 76,39 | 12,26 | 64,13 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 18,79 | 22,58 | -3,79 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 169,04 | 123,30 | 45,74 |
| 2.8 | Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 158,13 | 18,34 | 139,79 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.112,93 | 1.776,60 | 336,33 |
| 2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 795,76 | 568,26 | 227,50 |
| 2.9.2 | Đất thuỷ lợi | DTL | 842,10 | 904,45 | -62,34 |
| 2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 9,19 | 1,00 | 8,19 |
| 2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 4,87 | 4,35 | 0,52 |
| 2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 29,10 | 25,98 | 3,12 |
| 2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 15,09 | 11,00 | 4,09 |
| 2.9.7 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | 0,00 |
| 2.9.8 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 2.9.9 | Đất công trình năng lượng | DNL | 345,97 | 223,43 | 122,54 |
| 2.9.10 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,12 | 0,41 | 0,71 |
| 2.9.11 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | 0,00 |
| 2.9.12 | Đất có di tích lịch sử, văn hóa | DDT | 1,49 | - | 1,49 |
| 2.9.13 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 7,92 | 4,28 | 3,64 |
| 2.9.14 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,96 | 0,60 | 0,36 |
| 2.9.15 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 56,34 | 30,20 | 26,13 |
| 2.9.16 | Đất chợ | DCH | 2,97 | 2,58 | 0,39 |
| 2.1 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  | - | 0,00 |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 6,16 | 6,36 | -0,21 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 4,18 | 1,23 | 2,96 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 292,63 | 216,51 | 76,12 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 46,37 | 28,37 | 18,00 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 11,12 | 10,43 | 0,69 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,82 | 0,47 | 0,35 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | 0,00 |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,83 | 0,83 | 0,01 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 510,10 | 520,53 | -10,42 |
| 2.2 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 32,51 | 2,51 | 30,00 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  | - | 0,00 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 116,08 | 186,14 | -70,06 |

3.1.1. Đất nông nghiệp

- Chỉ tiêu đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 61.027,34 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 61.811,21 ha, cao hơn 783,87 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể:

- + Đất trồng lúa:

- Chỉ tiêu đất trồng lúa theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 397,24 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 410,53 ha, cao hơn 13,29 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất trồng lúa là 13,29 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất trồng lúa đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất trồng cây hàng năm khác:

- Chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 415,03 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 358,02 ha, thấp hơn 57,01 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Trong kỳ quy hoạch đất trồng cây hằng năm khác có nhu cầu tăng và giảm cho nhiều công trình dự án nhưng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 chưa thực hiện những công trình về nhu cầu tăng nên chỉ tiêu thấp hơn. Như vậy, chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất trồng cây lâu năm:

- Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 4.231,68 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là ha, thấp hơn 364,76 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Như vậy, chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất rừng phòng hộ:

- Chỉ tiêu đất rừng hộ theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 8.345,97 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 8.345,97 ha, ổn định so với hiện trạng. Như vậy, chỉ tiêu đất rừng hộ đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất rừng đặc dụng:

- Chỉ tiêu đất rừng đặc dụng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 31.181,57 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 30.022,57 ha, thấp hơn 1159,0 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Do trong kỳ quy hoạch có thực hiển chuyển đổi đất rừng nhưng trong kỳ kế hoạch năm 2024 chưa thực hiện.

- + Đất rừng sản xuất:

- Chỉ tiêu đất rừng sản xuất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 16.105,42 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 17.913,42 ha, cao hơn 1.808,0 ha so với quy hoạch sử dụng đất . Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất rừng sản xuất là 1.808,0 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất rừng sản xuất đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất nuôi trồng thủy sản:

- Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch sử dụng đất  đã được phê duyệt là 69,97 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 74,27 ha, cao hơn 4,39 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản là 5,39 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

3.1.2. Đất phi nông nghiệp

- Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 3.638,39 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 2.784,77 ha, thấp hơn 853,92 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 853,92 ha. Trong đó:

- + Đất quốc phòng:

- Chỉ tiêu đất quốc phòng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 32,46 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 21,29 ha, thấp hơn 11,17 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất quốc phòng là 11,17 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất quốc phòng đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất an ninh:

- Chỉ tiêu đất an ninh theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 6,22 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 3,16 ha. Diện tích còn lại cho phép tăng với chỉ tiêu đất an ninh là 3,06 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất an ninh đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất cụm công nghiệp:

- Chỉ tiêu đất cụm công nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 160,0 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 20,00 ha. Diện tích còn lại cho phép tăng với chỉ tiêu đất cụm công nghiệp là 140 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất cụm công nghiệp đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất thương mai, dịch vụ:

- Chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 76,39 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 12,26 ha, thấp hơn 64,13 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất thương mại, dịch vụ là 64,13 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

- Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 18,79 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024  là 22,58 ha, cao hơn 3,79 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Do sai số thống kê giữa đất cụm công nghiệp đã giao cho thuê ở xã Hương Xuân. Như vậy, chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản:

- Chỉ tiêu đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 169,04 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 123,30 ha thấp hơn 45,74 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng với chỉ tiêu đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 45,74 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:

- Chỉ tiêu đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 158,13 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024  là 18,34 ha, thấp hơn 139,79 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 139,796 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất phát triển hạ tầng:

- Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 2.112,93 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1.776,60 ha, thấp hơn 336,33 so với quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể:

- .Đất giao thông:

- Chỉ tiêu đất giao thông theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 795,76 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 568,26 ha, thấp hơn 227,50 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất giao thông là 227,50 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất giao thông đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- .Đất thủy lợi:

- Chỉ tiêu đất thủy lợi theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 842,10 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 904,45 ha, cao hơn 62,34 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích cao hơn là do sai số thống kê kiểm kê và bốc tách giứa đất thủy lợi và đất mặt nước chuyên dùng. Như vậy, chỉ tiêu đất thủy lợi đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- .Đất xây dựng cơ sở văn hóa:

- Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 9,19 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1,0 ha, thấp hơn 8,19 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa là 8,19 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- .Đất xây dựng cơ sở y tế:

- Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở y tế theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 4,87 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 4,35 ha, thấp hơn 0,52 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở y tế là 0,52 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở y tế đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- .Đất cơ sở giáo dục-đào tạo:

- Chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục đào tạo theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 29,10 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 25,98 ha, thấp hơn 3,12 ha so quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục là 3,12 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục đào tạo đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- .Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao:

- Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 15,09 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 11,00 ha, thấp hơn 4,09 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở thể dục thể thao là 4,09 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- .Đất công trình năng lượng:

- Chỉ tiêu đất công trình năng lượng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 345,97 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 223,43 ha, thấp hơn 122,54 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng với chỉ tiêu đất năng lượng là 122,54 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất công trình năng lượng đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- .Đất công trình bưu chính, viễn thông:

- Chỉ tiêu đất công trình bưu chính, viễn thông theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1,12 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 0,41 ha, thấp hơn 0,71 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất bưu chính, viễn thông là 0,71 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất công trình bưu chính, viễn thông đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- .Đất bãi thải, xử lý chất thải:

- :	Chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 7,92 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 4,28 ha, thấp hơn 3,64 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải là 3,64 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- .Đất cơ sở tôn giáo:

- Chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 0,96 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 0,60 ha, thấp hơn 0,36 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo là 0,36 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- .Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:

- Chỉ tiêu đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 26,13 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 30,20 ha, thấp hơn 26,13 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 26,13 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- .Đất chợ:

- Chỉ tiêu đất chợ theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 2,97 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 2,58 ha, thấp hơn 0,39 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng với chỉ tiêu đất chợ là 0,39 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất chợ đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất sinh hoạt cộng đồng:

- Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 6,168 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 6,16 ha, cao hơn 0,21 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất sinh hoặt cộng đồng là 0,21 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất đất sinh hoạt cộng đồng đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:

- Chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 4,18 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1,23 ha, thấp hơn 2,96 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 2,96 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất ở tại nông thôn:

- Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 292,63 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 216,51 ha, thấp hơn 76,12 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất ở tại nông thôn là 76,12 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất ở tại nông thôn đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất ở tại đô thị:

- Chỉ tiêu đất ở tại đô thị theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 46,37 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 28,37 ha, thấp hơn 18,0 ha so với   quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất ở tại đô thị là 28,37 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất ở tại đô thị đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất xây dựng trụ sở cơ quan:

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 11,12 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 10,43 ha, thấp hơn 0,69 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu xây dựng trụ sở cơ quan là 0,69 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 0,82 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 0,47 ha, thấp hơn 0,35 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 0,35 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất cơ sở tín ngưỡng:

- Chỉ tiêu đất cơ sở tín ngưỡng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 0,83 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 0,83 ha, ổn định với hiện trạng trong kì kế hoạch. Như vậy, chỉ tiêu đất cơ sở tín ngưỡng đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:

- Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 510,10 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 520,53 ha, cao hơn 10,42 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 10,42 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

- + Đất có mặt nước chuyên dùng:

- Chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 32,51 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 2,51 ha, thấp hơn 30,0 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng là 30,0 ha. Như vậy, chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng đảm bảo phù hợp chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

3.1.3 Đất chưa sử dụng

- Chỉ tiêu đất chưa sử dụng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 116,08 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 186,14 ha, thấp hơn 70,06 ha so với quy hoạch sử dụng đất. Như vậy chỉ tiêu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp vẫn chưa đạt được theo quyết định của quy hoạch được duyệt.

3.3. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Nam Đông trong kế hoạch năm 2024 như sau:

3.3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với kinh tế - xã hội của huyện nay chuyển tiếp sang thực hiện

Qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nam Đông đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 cho thấy:

Trong năm 2023, có nhiều dự án đã được đăng ký trong kế hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện được. Nguyên nhân chính là do thiếu vốn; thủ tục chưa đầy đủ để bồi thường đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 chuyển sang năm 2024 mà phải thu hồi đất có: 16 công trình, dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 và Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 và Nghị quyết 76/NQ-HĐND ngày 21/08/2023

3.3.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

a, Nhu cầu về đất nông nghiệp, phi nông nghiệp

* Nhu cầu về đất phi nông nghiệp:

- Đất an ninh: 2,67 ha

- Đất cụm công nghiệp: 20,0 ha;

- Đất thương mại dịch vụ: 6,24 ha;

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 53,13 ha;

- Đất phát triển hạ tầng: 28,58 ha, Trong đó:

+ Đất giao thông: 20,27 ha;

+ Đất thủy lợi: 0,25 ha;

+ Đất cơ sở văn hóa: 0,03 ha;

+ Đất cơ sở y tế: 0,20 ha;

+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,26 ha;

+ Đất năng lượng: 1,27 ha;

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: 0,70 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 4,0 ha;

+ Đất chợ: 1,60 ha;

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 0,44 ha;

- Đất ở tại nông thôn: 17,63 ha;

- Đất ở tại đô thị: 3,98 ha;

b, Với nhu cầu như vậy thì các diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng bao gồm các loại đất sau:

* Đất nông nghiệp:

- Đất trồng lúa: 410,53 ha;

- Đất trồng cây hàng năm khác: 358,02 ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 4.596,44 ha;

- Đất rừng phòng hộ: 8.435,97 ha;

- Đất rừng đặc dụng:  30.022,57 ha;

- Đất rừng sản xuất: 17.913,42 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 74,27 ha;

- * Đất phi nông nghiệp:

- - Đất quốc phòng: 21,29 ha;

- - Đất an ninh: 0,49 ha;

- - Đất thương mại, dịch vụ: 6,02 ha;

- - Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 22,58 ha;

- - Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 70,17 ha;

- - Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, gốm sứ: 18,34 ha;

- Đất phát triển hạ tầng: 1.748,02 ha;

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 6,36 ha;

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 0,79 ha;

- Đất ở nông thôn: 198,88 ha;

- Đất ở tại đô thị: 24,39 ha;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 10,43 ha;

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,47 ha;

- Đất tín ngưỡng: 0,83 ha;

- Đất sông ngoài, kênh, rạch, suối: 520,33 ha;

- Đất có mặt nước chuyên dùng: 2,51 ha;

c, Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất phi nông nghiệp trong năm kế hoạch bao gồm các loại đất sau:

* Đất nông nghiệp: 397,60 ha; trong đó:

- Đất trồng lúa: 0,03 ha;

- Đất trồng cây hàng năm khác: 12,07 ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 12,20 ha;

- Đất trồng rừng sản xuất: 88,38 ha;

* Đất chưa sử dụng: 15,01 ha.

3.4. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

3.4.1. Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2024

Trên cở sở nhu cầu đăng ký dự án của các ban ngành, các xã, thị trấn, đối soát với kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023, chỉ tiêu sử dụng đất năm 2024 được tổng hợp như sau:

## Bảng 4: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2024 đến các đơn vị hành chính cấp xã

| Stt | Đơn vị hành chính | Diện tích tự nhiên | Đất nông nghiệp | Đất phi nông nghiệp | Đất chưa sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thị trấn Khe Tre | 431,63 | 270,57 | 158,63 | 2,42 |
| 2 | Xã Hương Lộc | 6.576,19 | 6.296,32 | 270,46 | 9,40 |
| 3 | Xã Hương Xuân | 1.869,88 | 1.549,65 | 289,38 | 30,85 |
| 4 | Xã Hương Hữu | 998,56 | 859,48 | 121,06 | 18,02 |
| 5 | Xã Hương Phú | 7.957,42 | 7.086,57 | 865,26 | 5,59 |
| 6 | Xã Hương Sơn | 4.346,72 | 4.037,52 | 298,81 | 10,39 |
| 7 | Xã Thượng Long | 5.067,99 | 4.888,30 | 145,76 | 33,92 |
| 8 | Xã Thượng Quảng | 15.518,39 | 15.312,18 | 159,82 | 46,39 |
| 9 | Xã Thượng Lộ | 10.637,05 | 10.444,16 | 186,58 | 6,31 |
| 10 | Xã Thượng Nhật | 11.378,29 | 11.066,46 | 288,99 | 22,84 |
|  | Tổng huyện | 64.782,12 | 61.811,21 | 2.784,77 | 186,14 |

Tổng diện tích tự nhiên 64.782,12 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp 61.811,21 chiếm 95,41 %  tổng diện tích tự nhiên

- Đất phi nông nghiệp 2.784,77 ha chiếm 4,30 % tổng diện tích tự nhiên

- Đất chưa sử dụng 186,14 ha chiếm 0,29 % tổng diện tích tự nhiên.

## Bảng 4: Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2024

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2023 (ha) | Cơ cấu (%) | KHSDD 20224 | Cơ cấu (%) | Tăng giảm so với hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (= 1+2+3) |  |  | 64.782,12 |  | 64.782,12 | 100,00 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 61.923,88 | 95,59 | 61.811,21 | 95,41 | -112,67 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 410,56 | 0,63 | 410,53 | 0,63 | -0,03 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 399,30 | 0,62 | 399,27 | 0,62 | -0,03 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 370,09 | 0,57 | 358,02 | 0,55 | -12,07 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.608,64 | 7,11 | 4.596,44 | 7,10 | -12,20 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 8.435,97 | 13,02 | 8.435,97 | 13,02 | 0,00 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 30.022,57 | 46,34 | 30.022,57 | 46,34 | 0,00 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 18.001,80 | 27,79 | 17.913,42 | 27,65 | -88,38 |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 10.345,54 | 15,97 | 10.345,54 | 15,97 | 0,00 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 74,27 | 0,11 | 74,27 | 0,11 | 0,00 |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | 0,00 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.657,09 | 4,10 | 2.784,77 | 4,30 | 127,68 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 21,29 | 0,03 | 21,29 | 0,03 | 0,00 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,49 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 2,67 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | 0,00 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | 20,00 | 0,03 | 20,00 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 6,02 | 0,01 | 12,26 | 0,02 | 6,24 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 22,58 | 0,03 | 22,58 | 0,03 | 0,00 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 70,17 | 0,11 | 123,30 | 0,19 | 53,13 |
| 2.8 | Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 18,34 | 0,03 | 18,34 | 0,03 | 0,00 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.748,20 | 2,70 | 1.776,60 | 2,74 | 28,40 |
| 2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 547,99 | 0,85 | 568,26 | 0,88 | 20,27 |
| 2.9.2 | Đất thuỷ lợi | DTL | 904,20 | 1,40 | 904,45 | 1,40 | 0,25 |
| 2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,97 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 4,31 | 0,01 | 4,35 | 0,01 | 0,04 |
| 2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 25,75 | 0,04 | 25,98 | 0,04 | 0,23 |
| 2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 11,00 | 0,02 | 11,00 | 0,02 | 0,00 |
| 2.9.7 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - | - | 0,00 |
| 2.9.8 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.9 | Đất công trình năng lượng | DNL | 222,16 | 0,34 | 223,43 | 0,34 | 1,27 |
| 2.9.10 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.11 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | 0,00 |
| 2.9.12 | Đất có di tích lịch sử, văn hóa | DDT | - | - | - | - | 0,00 |
| 2.9.13 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 3,58 | 0,01 | 4,28 | 0,01 | 0,70 |
| 2.9.14 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.15 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 26,20 | 0,04 | 30,20 | 0,05 | 4,00 |
| 2.9.16 | Đất chợ | DCH | 0,98 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 1,60 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | 0,00 |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 6,84 | 0,01 | 6,36 | 0,01 | -0,48 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,79 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,44 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 201,62 | 0,31 | 216,51 | 0,33 | 14,89 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 24,47 | 0,04 | 28,37 | 0,04 | 3,90 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,95 | 0,02 | 10,43 | 0,02 | -0,53 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,50 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | -0,03 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | 0,00 |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 521,48 | 0,80 | 520,53 | 0,80 | -0,95 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,51 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | 0,00 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 201,15 | 0,31 | 186,14 | 0,29 | -15,01 |

3.4.2. Phân tích chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp diện tích kế hoạch năm 2024 là: 61.811,21 ha, chiếm 95,41 % diện tích tự nhiên, giảm 112,67 ha so với năm 2023 do chuyển sang cho các loại đất: Đất an ninh 2,23 ha, Đất cụm công nghiệp 20,0 ha, đất thương mại dịch vụ 5,00 ha, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 53,13 ha, đất phát triển hạ tầng 24,23 ha, đất ở nông thôn 3,93 ha, đất ở đô thị 3,95 ha. Trong đó:

* Đất trồng lúa: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 410,53 ha, giảm 0,03 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất cơ sở văn hóa: 0,03 ha;

* Đất trồng cây hàng năm khác:  Diện tích kế hoạch năm 2024 là 358,02 ha, giảm 12,07 ha. Do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất an ninh: 1,93 ha;

+ Đất giao thông: 3,04 ha;

+ Đất thủy lợi: 0,15 ha;

+ Đất cơ sở y tế: 0,20 ha

+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,26 ha;

+ Đất năng lượng: 0,60 ha;

+ Đất chợ: 1,60 ha;

+ Đất ở tại nông thôn: 0,54 ha;

+ Đất ở tại đô thị: 3,75 ha;

* Đất trồng cây lâu năm: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 4.596,44 ha, giảm 12,20 ha, Do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất an ninh: 0,31 ha;

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 1,02 ha;

+ Đất giao thông: 1,98 ha;

+ Đất năng lượng 0.40 ha;

+ Đất bãi thải, xử lý chất tải: 0,70 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa tang: 4,00 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 0,20 ha;

+ Đất ở nông thôn: 3,39 ha;

+ Đất ở tại đô thị: 0,20 ha;

* Đất trồng rừng phòng hộ: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 8.435,97 ha, ổn định diện tích so với hiện trạng.

* Đất trồng rừng đặc dụng: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 30.022,57 ha, ổn định diện tích so với hiện trạng.

* Đất trồng rừng sản xuất: diện tích kế hoạch năm 2024 là 17.913,12 ha, giảm 88,38 ha. Do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất cụm công nghiệp: 20,0 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ: 5,00 ha;

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 52,11 ha;

+ Đất giao thông: 11,0 ha;

+ Đất năng lượng: 0,27 ha;

* Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích kế hoạch năm 2024 là 74,27 ha, ổn định diện tích so với hiện trạng.

3.4.3. Phân tích chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp

- Đất phi nông nghiệp diện tích năm 2024 là 2.784,77 ha, chiếm 4,30% tổng diện tích tự nhiên, tăng 127,68 ha so với hiện trạng. Trong đó diện tích đất phi nông nghiệp thực tăng 132,67 ha và thực giảm 4,99 ha, cụ thể như sau:

- * Đất quốc phòng: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 21,29 ha, ổn định diện tích so với hiện trạng.

- * Đất an ninh: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 3,16 ha, tăng 2,67 ha so với hiện trạng năm 2023. Diện tích tăng được lấy từ các loại đất sau:

- + Đất trồng cây hằng năm khác: 1,93 ha;

- + Đất trồng cây lâu năm: 0,31 ha

- + Đất xây dựng cơ sở y tế: 0,12 ha;

- + Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,11 ha;

- + Đất chưa sử dụng: 0,21 ha

- * Đất cụm công nghiệp: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 20,00 ha tăng 20,00 ha so với hiện trạng năm 2023. Do thực hiện công trình: Cụm công nghiệp Hương Phú,... diện tích tăng được lấy từ đất rừng sản xuất.

- * Đất thương mại dịch vụ: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 12,26 ha, tăng 6,24 ha so với hiện trạng năm 2023. Do thực hiện các công trình: Khu du lịch lòng hồ thủy điện, Khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng hồ Ta Rinh…  diện tích tăng được lấy từ đất rừng sản xuất.

- * Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 22,58 ha, ổn định diện tích so với hiện trạng.

- *  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 123,30 ha tăng 53,13 ha so với hiện trạng năm 2023. Do thực hiện các công trình: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên đá Gabro làm ốp lát tại khu 1, xã Hương Xuân, Khai thác lộ thiên đá gabro làm ốp lát Khu 3, xã Hương Hữu. Trong đó tăng từ các loại đất sau:

- + Đất trồng cây lâu năm: 1,02 ha;

- + Đất trồng rừng sản xuất 52,11 ha,

- * Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, gốm sứ: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 18,34 ha, ổn định diện tích so với hiện trạng.

- * Đất phát triển hạ tầng: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 1.776,60 ha, thực tăng 28,58 ha so với hiện trạng năm 2023, đồng thời thực giảm: 0,18 ha. Cụ thể như sau:

- - Đất giao thông: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 568,26 ha, tăng 20,27 ha so với năm 2023. Do thực hiện các công trình Nâng cấp, mở rộng đường liên xã từ trung tâm xã Hương Hữu đi xã Hương Xuân, Đường từ khu quy hoạch Tổ dân phố 1 đến trung tâm Y tế huyện Nam Đông, Đường và ngầm tràn từ thị trấn Khe Tre đi xã Hương Xuân.... Trong đó tăng từ các loại đất sau:

- + Đất trồng cây hàng năm khác: 3,04 ha;

- + Đất trồng cây lâu năm: 1,98 ha;

- + Đất rừng sản xuất: 11,0 ha;

- + Đất ở tại nông thôn: 2,50 ha;

- + Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,10 ha;

- + Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: 0,95 ha;

- + Đất chưa sử dụng: 0,70 ha.

- - Đất thủy lợi: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 904,45 ha, tăng 0,25 ha so với năm 2023. Do thực hiện các công trình: Nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Khe Tre Trong đó tăng từ các loại đất sau:

- + Đất trồng cây hàng năm khác: 0,15 ha;

- + Đất ở tại đô thị: 0,08 ha;

- - Đất cơ sở văn hóa: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 1,0 ha, tăng 0,03 ha, so với hiện trạng năm 2023. Do thực hiện các công trình như: Khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông (giai đoạn 1) Trong đó tăng từ các loại đất sau:

- + Đất trồng lúa: 0,03 ha;

- - Đất cơ sở y tế: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 4,35 ha, tăng 0,16 ha so với hiện trạng năm 2023 để thực hiện công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế huyện Nam Đông. Diện tích đất cơ sở y tế tăng được lấy từ đất trồng cây hằng năm.

- Đồng thời trong kỳ kế hoạch đất cơ sở y tế giảm 0,16 ha cho các loại đất sau:

- + Đất an ninh: 0,12 ha;

- + Đất ở tại nông thôn: 0,04 ha;

- - Đất cơ sở giáo dục đào tạo: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 25,98 ha, tăng 0,26 ha so với hiện trạng năm 2023. Do thực hiện công trình Hoàn thiện các hạng mục Trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện (Trường Mầm non Hương Phú cơ sở 2). Trong đó diện tích tăng từ các loại đất sau:

- + Đất trồng cây hằng năm khác: 0,26 ha;

- Đồng thời trong kỳ kế hoạch đất cơ sở giáo dục và đào tạo giảm 0,03 ha cho đất ở tại nông thôn.

- - Đất cơ sở thể dục thể thao: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 11,00 ha, ổn định diện tích so với hiện trạng.

- - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 0,05 ha, ổn định diện tích so với hiện trạng.

- - Đất công trình năng lượng: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 223,43 ha, tăng 1,27 ha so với hiện trạng năm 2023. Do thực hiện công trình Thủy điện Thượng Nhật (Xây dựng tuyến đường dây 35kV truyền tải điện từ nhà máy thủy điện Thượng Nhật đến trạm biến áp trung gian Nam Đông), Thủy điện Thượng Lộ (Xây dựng tuyến đường dây 35kV truyền tải điện từ nhà máy thủy điện Thượng Lộ đến trạm biến áp trung gian Nam Đông). Diện tích tăng từcác loại đất sau:

- + Đất trồng cây hàng năm khác: 0,60 ha;

- + Đất trồng cây lâu năm: 0,40 ha;

- + Đất rừng sản xuất: 0,27 ha;

- - Đất di tích lịch sử, văn hóa: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 0,09 ha tăng 0,09 ha so với năm 2023. Do thực hiện công trình Tôn tạo và phát huy giá trị di tích Địa điểm chiến thắng đồn Khe Tre. Diện tích tăng từ đất trồng cây lâu năm.

- - Đất công trình bưu chính, viễn thông: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 0,41 ha, ổn định diện tích so với hiện trạng.

- - Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 4,28 ha, tăng 0,70 ha để thực hiện công trình Bãi rác xây dựng diện tích tăng được lấy từ đất trồng cây lâu năm.

- - Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 0,60 ha, ổn định diện tích so với hiện trạng.

- - Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 30,20 ha tăng 4,0 ha so với hiện trạng năm 2023 để thực hiện công trình nghĩa trang nhân dân xã Hương Sơn và nghĩa trang nhân dân xã Thượng Long trong đó diện tích tăng được lấy từ đất trồng cây lâu năm.

- - Đất chợ: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 2,28 ha, tăng 1,60 ha so với hiện trạng năm 2023 để thực hiện công trình Chợ Khe Tre diện tích tăng từ đất trồng cây hàng năm khác.

- * Đất sinh hoạt cộng đồng: diện tích kế hoạch năm 2024 là 6,84 ha, ổn định diện tích so với hiện trạng.

- * Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 1,23 ha, tăng 0,44 ha để thực hiện công trình Chỉnh trang vỉa hè cây xanh công viên. Diện tích tăng được lấy từ các loại đất sau:

- + Đất trồng cây lâu năm: 0,20 ha;

- + Đất ở tại nông thôn: 0,24 ha.

- * Đất ở tại nông thôn: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 216,51 ha, tăng 14,89 ha so với hiện trạng năm 2023. Do thực hiện các công trình như: Hạ tầng khu quy hoạch dân cư thôn 10, xã Hương Xuân, Di dân tái định cư tập trung thôn Lấp, Tà Rinh, A Tin, xã Thượng Nhật, Điểm định cư tập trung xã Thượng Long... Trong đó:

- Đất ở tại nông thôn thực tăng 17,63 ha từ các loại đất:

- + Đất trồng cây hàng năm khác: 0,54 ha;

- + Đất trồng cây lâu năm: 3,39 ha;

- + Đất cớ sở y tế: 0,04 ha;

- + Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,03 ha;

- + Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,48 ha

- + Đất trụ sở cơ quan: 0,08 ha;

- + Đất chưa sử dụng: 13,08 ha;

- Đất ở tại nông thôn thực giảm 2,74 ha do chuyển sang các loại đất sau:

- + Đất giao thông: 2,50 ha;

- + Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 0,24 ha;

- * Đất ở tại đô thị: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 28,37 ha, tăng 3,90 ha so với năm 2023. Do thực hiện các công trình: Khu tái định cư tổ dân phố 1... Trong đo tăng từ các loại đất sau:

- + Đất trồng cây hàng năm khác: 3,75 ha;

- + Đất trồng cây lâu năm: 0,20 ha;

- + Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,03 ha;

- - Đồng thời trong kỳ kế hoạch đất ở tại đô thị giảm cho đất thủy lợi 0,08 ha.

- * Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 10,43 ha, giảm 0,53 so với hiện trạng năm 2023. Trong đó giảm cho các loại đất sau:

- + Đất an ninh: 0,11 ha;

- + Đất thương mại dịch vụ: 0,24 ha;

- + Đất giao thông: 0,10 ha;

- + Đất ở tại nông thôn: 0,08 ha;

- * Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 0,47 ha, giảm 0,03 ha so với hiện trạng năm 2023. Do chuyển sang đất ở tại đô thị.

- * Đất tín ngưỡng: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 0,83 ha, ổn định diện tích so với hiện trạng.

- * Đất sông ngòi, kênh rạch, suối: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 520,33 ha, giảm 0,95 ha cho các loại đất sau:

- + Đất giao thông: 0,95 ha

- * Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích kế hoạch năm 2024 là 2,51 ha, ổn định diện tích so với hiện trạng.

3.4.4. Phân tích chỉ tiêu đất chưa sử dụng

Diện tích kế hoạch năm 2024 là 185,13 ha, chiếm 0,29% diện tích tự nhiên, giảm 15,01 ha so với hiện trạng 2023. Do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất an ninh: 0,21 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ: 1,00 ha;

+ Đất giao thông 0,70 ha;

+ Đất thủy lợi: 0,02 ha;

+ Đất ở tại nông thôn: 13,08 ha;

3.5. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch

Để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng thì ngoài khai thác quỹ đất chưa sử dụng, phải sử dụng từ các loại đất đang sử dụng, Năm 2024 sẽ chuyển 112,67 ha đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp cụ thể như sau:

## Bảng 5: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong kế hoạch năm 2024

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 112,67 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 0,03 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 0,03 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 12,07 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 12,20 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 88,38 |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | - |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |  | - |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang trồng rừng | LUA/LNP | - |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU |  |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | - |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,66 |

3.6. Diện tích đất cần thu hồi trong năm thực hiện kế hoạch:

Nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng đất của các ngành và địa phương, hoàn thành kế hoạch sử dụng đất và khai thác đất một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất; trên cơ sở diện tích cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất giữa các loại đất thì địa phương cần phải thực hiện thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án, Trên toàn địa bàn huyện phải thu hồi 112,67 ha; chi tiết theo nhóm đất như sau:

## Bảng 6: Diện tích các loại đất cần thu hồi đất trong kế hoạch năm 2024

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 112,67 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 0,03 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 0,03 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 12,07 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 12,20 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 88,38 |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | - |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4,99 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
| 2.8 | Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,19 |
| - | Đất giao thông | DGT | - |
| - | Đất thuỷ lợi | DTL | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,16 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,03 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | - |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | - |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | - |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
| - | Đất có di tích lịch sử, văn hóa | DDT | - |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - |
| - | Đất chợ | DCH | - |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,48 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2,74 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,08 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,53 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,03 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | - |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,95 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |

3.7. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

## Để khai thác triệt để và có hiệu quả tiềm năng đất đai, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất các ngành; trong kỳ quy hoạch sẽ khai thác diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp, cụ thể như sau:

## Bảng 7: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2024

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | - |
|  | Trong đó: |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | - |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 15,01 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,21 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 1,00 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
| 2.8 | Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,72 |
| - | Đất giao thông | DGT | 0,70 |
| - | Đất thuỷ lợi | DTL | 0,02 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | - |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | - |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | - |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
| - | Đất có di tích lịch sử, văn hóa | DDT | - |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - |
| - | Đất chợ | DCH | - |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 13,08 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | - |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |

3.8. Danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch (bao gồm các công trình, dự án của kế hoạch sử dụng đất cấp trên phân bổ và các công trình, dự án của cấp lập kế hoạch)

## (Xem chi tiết tại phụ biểu 10_CH)

3.9. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất

3.9.1. Căn cứ pháp lý hình thành các nguồn thu, chi tài chính từ đất

Xác định thu chi tài chính từ đất trong thời kế hoạch dựa vào những căn cứ chính sau:

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai;

- Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

- Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hổ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

- Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT, ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

- Căn cứ Quyết định 80/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 về ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm 2020-2024;

- Căn cứ Quyết định 36/2021/QĐ-UBND ngày 21/06/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh sửa

đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024) ban hành kèm theo Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019;

- Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh bổ

sung đơn giá đất rừng phòng hộ vào Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024) ban hành kèm theo Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024)

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3.9.2. Dự tính các nguồn thu, chi từ đất

Dự tính các nguồn thu, chi từ đất

| TT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Đơn giá (tỷ đồng/ha) | Thành tiền (tỷ đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Tổng các nguồn thu |  |  | 26,34 |  |
| 1 | Đấu đất ở | 4,50 | 10,00 | 25,05 |  |
| - | Đất ở đô thị | 3,00 | 6,70 | 20,10 |  |
| - | Đất ở nông thôn | 1,50 | 3,30 | 4,95 |  |
| 2 | Cho thuê đất |  |  | 1,29 |  |
| - | Cho thuê đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 22,58 | 0,057 | 1,29 |  |
| 3 | Các nguồn thu khác |  |  |  |  |
| B | Tổng các nguồn chi |  |  | 21,79 |  |
| - | Đền bù đất trồng lúa | - | 0,21 | - |  |
| - | Đền bù đất trồng cây hàng năm | 12,07 | 0,21 | 2,53 |  |
| - | Đền bù đất trồng cây lâu năm | 12,20 | 0,21 | 2,56 |  |
|  | Đền bù đất ở đô thị | 0,08 | 4,81 | 0,38 |  |
| - | Đền bù đất ở nông thôn | 2,74 | 2,90 | 7,95 |  |
|  | Đền bù đất trồng rừng | 88,38 | 0,04 | 3,36 |  |
| - | Chi phí đầu tư hạ tầng | 2,19 | 2,20 | 4,82 |  |
| - | Chi phí hỗ trợ nghề và đào tạo việc làm | 0,18 | 1,05 | 0,19 |  |
| Cân đối thu/chi |  |  |  | 4,55 |  |

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

4.1. Giải pháp về tuyên truyền

Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Đông được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện tổ chức thông báo các phòng ban chuyên môn, các tổ chức chính trị, đoàn thể, tổ chức khác để công bố kế hoạch, công khai kế hoạch tại trụ sở UBND huyện và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên panô, lồng ghép với các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết kế hoạch, thực hiện đúng kế hoạch được duyệt.

4.2. Các giải pháp về nguồn nhân lực, vốn đầu tư

- Xây dựng và thực hiện đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở các xã, thị trấn để đáp ứng yêu cầu về đổi mới ngành.

- Chú trọng công tác đào tạo cán bộ chuyên môn có đủ năng lực lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt hiệu quả và chất lượng.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Lựa chọn các chủ đầu tư chiến lược, có đủ tiềm năng tài chính để thực hiện các công trình dự án được giao. Tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của huyện cũng như tạo điều kiện trong quá trình giải phóng mặt bằng để thu hút các nguồn đầu tư, trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ.

- Huy động nhiều nguồn vốn và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quan trọng theo nguyên tắc đồng bộ, tập trung, không dàn trải, có tính hữu dụng cao để tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách trong việc bồi thường thiệt hại, tái định cư của tỉnh đã được ban hành và áp dụng trên địa bàn nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, sớm triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả của dự án, cũng như góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn trong những năm tiếp theo.

- Thực hiện huy động nguồn lực đất đai, đầu tư bán đấu giá quỹ đất ở các vị trí đắc địa, khu vực các trục giao thông, trung tâm thị trấn, các chợ, đất ở đô thị để tăng nguồn thu ngân sách, tạo việc làm, phát triển thương mại dịch vụ…

- Vận động nhân dân hiến đất, góp vốn, xã hội hóa nguồn vốn để xây dựng các công trình dự án phục vụ cho mục đích công cộng, dân sinh như: giao thông, nhà sinh hoạt cộng động, các khu vui chơi giải trí...

4.3. Giải pháp về chính sách

- Thực hiện những chính sách ưu đãi những hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, hết đất sản xuất, phải chuyển đến ở tại các khu tái định cư, phải tốt hơn nơi ở cũ và hỗ trợ đào tạo nghề, ưu tiên thu hút vào làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Áp dụng đầy đủ, các chính sách pháp luật về đất đai để được nhiều đối tượng tham gia vào thị trường bất động sản, người thu nhập thấp, đối tượng chính sách, hộ nghèo cũng được hưởng lợi để sớm lấp đầy các khu đất ở, an sinh xã hội và đó cũng là nguồn thu ngân sách quan trọng.

- Khuyến khích nhân dân được chuyển mục đích sử dụng đất những thửa đất đan xen, có diện tích nhỏ phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai để thuận lợi trong quản lý và có nguồn thu ngân sách.

- Vấn đề bồi thường đất đai cần phải được thực hiện công khai, thực hiện đúng trình tự theo quy định pháp luật, xác định đúng nguồn gốc chủ sử dụng, kiểm đếm chính xác, chi trả đúng đối tượng và đúng quy định bảng giá đất của nhà nước.

4.4. Giải pháp về khoa học công nghệ để bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ môi trường

- Tăng cường đầu tư ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý đất đai như hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin thuộc tính về đất đai, rà soát chặt chẽ, chính xác hiện trạng sử dụng các loại đất trong kiểm kê, thống kê đất đai.

- Kiểm soát chặt chẽ về các thiết bị công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường, sử dụng nhiều năng lượng, nguyên liệu, hỗ trợ đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các cơ sở xả chất thải ô nhiễm ra môi trường.

- Khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tích cực trồng cây xanh, xử lý nghiêm các hành vi hủy hoại môi trường sinh thái.

- Có các giải pháp cơ bản lâu dài xử lý nước thải sinh hoạt, các bệnh viện, hệ thống thoát nước các khu dân cư.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, các công trình, nghiên cứu ứng dụng các quy trình, giải pháp kỹ thuật để ngăn ngừa xử lý ô nhiễm môi trường, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường.

4.5. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện

- Các chủ đầu tư của các công trình dự án cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện để thực hiện đo đạc, kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu trên đất.. và ứng vốn kịp thời để chi trả các đối tượng bị thu hồi đất.

- Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất kịp thời cho các chủ đầu tư để kịp thời triển khai thực hiện dự án.

- Xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất ở đô thị, đất thương mại dịch vụ để tăng nguồn thu ngân sách, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, hộ nghèo công nhân viên chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu đất ở để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không đúng quy hoạch đã được duyệt; việc sử dụng đất đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả đặc biệt đối với diện tích đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

- UBND thị trấn, các xã căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi ranh giới hành chính cấp mình, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

- Cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lý đất đai tại cơ sở để giúp cho UBND các cấp, cơ quan Tài nguyên Môi trường làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai .

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Đông là cơ sở để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất trong năm 2024 của các ngành, lĩnh vực, của các cấp, phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Đông thể hiện định hướng sử dụng đất trên địa bàn huyện, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, đồng thời là công cụ quan trọng để cho UBND huyện Nam Đông thực hiện việc quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật.

“Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã, Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh”.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Đông là cơ sở để chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Nam Đông, vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên, vừa đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đảm bảo nền kinh tế của huyện phát triển phù hợp với nền kinh tế chung của tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. KIẾN NGHỊ

Để thực hiện đạt kết quả cao Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Đông, kiến nghị:

- Tăng cường sự phối hợp giữa kế hoạch phát triển kinh tế, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất qua các giai đoạn và hàng năm để nâng cao tính thực tiễn, hiệu quả sử dụng đất; đưa các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất vào hệ tống các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Đầu tư đồng bộ kết cấu xây dựng cơ sở hạ tầng với phát triển đô thị, ưu tiên dành đất cho các nhu cầu bắt buộc nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất bền vững.

Đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Đông để Uỷ ban nhân dân huyện có cơ sở thực hiện vai trò quản lý nhà nước về đất đai địa phương.

HỆ THỐNG BIỂU SỐ LIỆU
TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2024)

| STT | Ký hiệu biểu | Tên biểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biểu 01/CH | Hiện trạng sử dụng đất năm 2023 |
| 2 | Biểu 02/CH | Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 |
| 3 | Biểu 06/CH | Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 |
| 4 | Biểu 07/CH | Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 |
| 5 | Biểu 08/CH | Kế hoạch thu hồi đất năm 2024 |
| 6 | Biểu 09/CH | Kế hoạch đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2024 |
| 7 | Biểu 10/CH | Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2024 |
| 8 | Biểu 13/CH | Chu chuyển đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 |